采购编号：XYCG[2026]004号

泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程劳务采购

询

比

文

件

中国·四川（泸州）

泸州兴阳建川实业有限公司  编制

2026年1月

# 目 录

目 录	2

第一章 询比邀请公告	3

第二章 询比须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总则	10

三、询比文件	13

四、询比响应文件	14

五、询比及评审过程	17

六、成交事项	17

七、合同事项	18

八、询比纪律要求	19

九、询问、质疑和投诉	20

十、其他	20

第三章 项目技术、服务及商务要求	21

一、项目概况	21

二、服务及人员要求	21

四、商务要求	21

第四章 响应文件格式	24

一、报价函	26

二、资格证明材料	27

三、法定代表人授权书	28

四、 劳务分包工程量清单	29

五 承诺函	50

六、竞标人廉洁自律承诺书	51

七、供应商基本情况表	52

八、供应商拟派本项目管理、技术、服务人员情况表	53

九、类似业绩表	54

十、商务、技术、服务应答表	55

十一、服务要求（格式自拟）	56

第五章 保证金退还申请书	57

第六章 评审方法	58

一、询比程序	58

二、评审程序、评审方法、评审标准	58

三、评审纪律	60

第七章 采购合同（草案）	62

第一章 询比邀请公告

根据公司生产经营需要，拟对泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程劳务采购采用询比方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYCG[2026]004号。

2.采购项目名称：泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程劳务采购。

3.采购人：泸州兴阳建川实业有限公司。

4.服务期限（工期）：根据采购人情况而定，以开工令或开工报告载明日期为起算日期，工期必须满足总承包人方批复的“专业承包人”总体工程施工工期进度计划。

5.项目地点： 泸州市龙马潭区和江阳区 。

二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金，采购预算：5748399.91元。

- 三、采购项目简介：

- 本工程建设概况：根据泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程建设需要，须对该项目建设所需要的劳务进行采购。（具体内容详见询比文件第三章及后附清单。）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工劳务资质和安全生产许可证，并在有效期内。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询比文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询比文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询比文件获取方式、时间、地点：

询比文件及附件在泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2026年 1 月 9 日9:30（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

☑本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正1副）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

□接受现场递交或电子邮箱递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正 0 副）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。电子邮箱递交的响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询比开标地点：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

十二、联系方式

采购人：泸州兴阳建川实业有限公司

通讯地址：泸州市张坝桂圆林综合楼1F

联系人：袁先生

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6523011

2026年 1 月  5 日

# 第二章 询比须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询比的供应商数量和方式 | 本次询比邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询比的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：5748399.91 元。 |
| 3 | 固定价 （实质性要求） | 固定价：采用固定单价结算方式。 |
| 4 | 联合体 | □接受 ☑不接受 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施（适用于综合评分法，实质性要求） | / |
| 6 | 询比响应文件包括 但不限于 | 具体格式以第四章载明内容为准。 |
| 7 | 询比响应文件要求 | 1.按询比响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 |
| 8 | 结果确定 | 评审方法： □综合评分法。 ☑评定分离法。 □随机抽取。 价格形式： ☑固定单价。 □总价包干。 |
| 9 | 询比结果公告 | 询比结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 10 | 询比保证金 | 金 额：人民币20000元（大写：贰万元整） （注：询比保证金收取额不能超过采购项目预算金额的1%）。 交款方式：可以采取银行转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；银行转账必须通过供应商基本账户转出，缴纳银行保函的供应商须将银行保函原件附于询比文件中。 收款单位：泸州兴阳建川实业有限公司。 开 户 行：工行泸州分行城西支行。 银行账号：2304346109201043757 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（在银行转帐单备注栏注明：“龙透关排水工程劳务采购询比保证金”）。询比结束后，采购人将全额无息退还供应商保证金。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205。 （询比保证金的交纳以银行到账时间为准）。 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：☑预算总金额的3%缴纳； □ 。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 交款方式：现金担保或见索即付银行保函或非融资担保公司连带责任担保函。 收款单位：泸州兴阳建川实业有限公司。 开 户 行：工行泸州分行城西支行。 银行账号：2304346109201043757。 交款时间：成交通知书发放后3日内，合同签订前。 |
| 12 | 询比文件咨询 | 联系人： 袁先生 联系电话： 0830-6522549 |
| 13 | 询比过程、结果工作咨询 | 联系人： 袁先生 联系电话： 0830-6522549 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州兴阳建川实业有限公司领取成交通知书。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205。 |
| 15 | 供应商询问 | 由□采购人 ☑兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联 系 人：袁先生。 联系电话：0830-6522549 。 |
| 16 | 供应商质疑 | 对询比文件、询比过程、询比结果的质疑由兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联 系 人：袁先生。 联系电话：0830-6522549 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询比文件、询比过程、询比结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人：赵先生。 联系电话：0830-6523011。 联系地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：646000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 19 | 询比截止时间 | 2026年 1 月 9 日9:30（北京时间） |
| 20 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后10天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，采购人另行确定成交人或重新采购。 |
| 21 | （工期）时间 | 根据采购人情况而定，以开工令或开工报告载明日期为起算日期，工期必须满足总承包人方批复的“专业承包人”总体工程施工工期进度计划。 |
| 22 | 询比开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 23 | 询比文件数量 | ☑响应文件正本1份，副本1份。 □电子邮件响应文件1份。 □电子文档U盘或光盘1份（内含响应文件、EXCLE格式和计价软件编制格式的工程量清单）。 |
| 24 | 监督电话 | 0830-6523011 |

询比文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

## 二、总则

1.适用范围

1.1 本询比文件仅适用于本次询比所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询比文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询比的采购人详见第一章询比邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询比文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询比费用（实质性要求）

无论询比过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询比活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询比小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询比（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询比，以一个供应商的身份参加询比。以联合体形式参加询比的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询比协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询比的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询比的全权代表，负责参加询比的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询比保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询比文件规定数额的询比保证金。联合体询比的，可以由联合体的一方或者共同提交询比保证金，以一方名义提交询比保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询比文件要求在规定时间前交纳规定数额询比保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询比保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询比保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询比保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询比保证金：

（一）在询比文件规定的询比截止时间后撤回询比的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询比有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询比响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询比文件规定的期限，但不得短于询比文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询比文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、询比文件

10．询比文件的构成（实质性要求）

10.1 询比文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询比的重要依据。询比文件用以阐明询比项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询比程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询比文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询比文件的全部内容，按照询比文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询比或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询比文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询比文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询比文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询比文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询比文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询比文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询比文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询比文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询比文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

四、询比响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询比文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询比过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询比文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询比项目的报价货币为人民币，报价以询比文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询比文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询比文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1参加询比的供应商应按照询比文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明询比通知编号、项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询比文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询比开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询比文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询比保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、询比及评审过程

22. 询比小组的组建按本文件第六章的规定进行。

六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询比采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询比文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5询比文件、成交供应商提交的响应文件、询比中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入兴阳集团不诚信供应商库。

34.资金支付

## 采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

八、询比纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询比不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询比小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询比过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询比文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其他

37.本询比文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询比文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 项目技术、服务及商务要求

## 一、项目概况

## 根据泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程建设需要，须对该项目建设所需要的劳务进行采购。

## 二、服务及人员要求

- 1.如果是省外企业，应具有有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

2.人员：项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上建造师资格，专职安全员1名具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》并在有效期。

3、工程质量符合达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求标准

4、其他未尽事宜，详见后附合同。

## 三、商务要求

1、本工程实行按月结算。在每次结算前劳务分包人按照“专业承包人”与“总承包人”进行现场收方并填写收方记录签字确认。结算时，“专业承包人”依据劳务分包人在计量期内完成的、符合本项目验收标准的工程实体数量和《工程量清单》（具体详见合同附件四）进行计量，据此编制《工程结算单》，“专业承包人”扣除相关费用并签字确认，最后经劳务分包人有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经双方现场签认，否则不予计量。

2.“专业承包人”在每次结算时应扣除当期结算款（不含增值税）的2%作为安全风险金，同时扣除当期发生的材料及机械租赁等其他应扣款项。每月进行考核，次月返还劳务分包人。

3.“专业承包人”在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的3%作为农民工工资保证金，合同终止后，除“专业承包人”代为拨付的民工工资以外，其余无息退回劳务分包人。

4.“专业承包人”在分包过程结算时暂按结算价款的5%作为工程质保金扣留，工程竣工结算时一次性扣留结算总价款的5%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期/缺陷责任期满后，扣除劳务分包人原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且劳务分包人已全部履行完质保义务后，“专业承包人”将余额无息支付劳务分包人。

5.在当期结算时，扣除工程质保金、安全风险金、农民工工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算，并按照90%作为应予支付的当期工程款项，合同履行期间，开累支付资金比例不得超过开累应支付资金比例的90%。公司与分包单位封账协议签订之日起两年期间内支付至开累应支付金额的95%，剩余5%自封账协议签订之日起两年后支付或中铁二局集团有限公司泸州分公司与建设单位约定质保期满后的30日内支付（以上两个时间以先行达到履约时间为准）。

双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，“专业承包人”支付前，劳务分包人应按双方确认的当期应付金额向“专业承包人”提供增值税专用发票，并于发票开具后5日内提交给“专业承包人”。“专业承包人”收到劳务分包人发票后，按合同约定向劳务分包人付款。

“专业承包人”支付前，劳务分包人应按经“专业承包人”确认的当期应付金额开具增值税专用发票（含税务机关代开），并于发票开具后7日内提交给“专业承包人”，“专业承包人”收到劳务分包人提供的发票后7日内完成发票审核工作，并在“专业承包人”收到总承包人对应付款后按约定向劳务分包人付款。

6.除劳务分包人委托“专业承包人”代付的农民工工资外，其余采用银行转账进行支付。如“总承包人”向“专业承包人”以银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品支付等其他方式支付时，劳务分包人应无条件接受，并承担承兑贴现费用，“专业承包人”不另外支付承兑贴息。劳务分包人需“专业承包人”代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由劳务分包人自行申报。

“专业承包人”在收到劳务分包人开具的合规增值税专用发票 3 %（包含税务机关代开），并完成发票审核前，有权拒付结算款且不会视为“专业承包人”违约。

7.劳务分包人同意与“专业承包人”共同承担因“总承包人”原因付款迟延或不足支付的风险。“专业承包人”对劳务分包人的付款比例原则上不超过“总承包人”对“专业承包人”的付款比例，因“总承包人”原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，劳务分包人无条件同意“专业承包人”付款迟延或不足支付。

劳务分包人同意“专业承包人”在收到“总承包人”拨付款的前提下，同时完成“专业承包人”内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给劳务分包人当期工程款。

8.劳务分包人必须积极配合“专业承包人”与“总承包人”或业主人办理工程结算审核事宜，若产生审计费用（审减审增效益费）由劳务分包人承担，在劳务分包人结算费用中扣除。

第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：XYCG[2026]004号

泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程劳务采购

询 比 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 一、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询比文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询比采购。

2.我方自愿按照询比文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询比文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询比报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询比报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询比，我方报价为：按采购人第四章第四条的劳务分包工程量清单计价表单价作为固定价进行结算。

8.服务期限(工期)：：根据采购人情况而定，以开工令或开工报告载明日期为起算日期，工期必须满足总承包人方批复的“专业承包人”总体工程施工工期进度计划。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、资格证明材料

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2.提供询比保证金缴纳凭证复印件或银行保函原件。

3.具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质证书复印件。（加盖公章）

4.供应商有效的《安全生产许可证》复印件。（加盖公章）

5.提供询比文件第三章第二条2项人员要求的人员资格复印件（加盖公章）。

6.如果是省外企业，应提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》复议件（加盖公章）。

## 三、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询比采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询比、报价、领取中选通知书、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 四、劳务分包工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 本次采购固定价（元） |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 劳务费(含税，税率3%) |  |  |
|  |  |  |  | 固定单价 | 小计 |  |
| 泸州市2023年主城区老旧小区改造配套基础设施项目(春景路与绿景路周边缓堵保畅工程)【景观工程(安装)】 |  |  | 标段：/ |  |  |  |
|  | 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 0405 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 滴灌管 XFD06-12-500 | m | 1653 | 12.35 | 20414.55 | 滴灌管安装（XFD06-12-500），符合设计和施工验收规范不含材料 |
| 2 | 聚乙烯PE80 DN25 | m | 225 | 8.55 | 1923.75 | 聚乙烯PE80管安装（DN25），热熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 3 | 聚乙烯PE80 DN40 | m | 13 | 9.45 | 122.85 | 聚乙烯PE80管安装（DN40），热熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 4 | 聚乙烯PE80 DN50 | m | 1919 | 14.42 | 27671.98 | 聚乙烯PE80管安装（DN50），热熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 5 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | m | 1497 | 15.45 | 23128.65 | 钢丝网骨架塑料复合管安装（DN65），电熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 6 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN80 | m | 893 | 16.14 | 14413.02 | 钢丝网骨架塑料复合管安装（DN80），电熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 7 | 聚乙烯PE80 DN100 | m | 1062 | 17.51 | 18595.62 | 聚乙烯PE80管安装（DN100），热熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 8 | 地埋弹射喷头1812 射程4.5m | 个 | 1 | 20.60 | 20.60 | 地埋弹射喷头安装（1812PC，15VAN），阀门箱、砖砌基础施工，射程4.5m，工作压力0.20Mpa不含材料 |
| 9 | 地埋弹射喷头5012 射程11.3m | 个 | 16 | 20.60 | 329.60 | 地埋弹射喷头安装（5012PC），阀门箱、砖砌基础施工，射程11.3m，工作压力0.20Mpa不含材料 |
| 10 | 地埋弹射喷头1812 射程1.0m | 个 | 528 | 20.60 | 10876.80 | 地埋弹射喷头安装（1812PC）， 阀门箱、砖砌基础施工，射程1.0m，工作压力0.15Mpa不含材料 |
| 11 | 节水型洒水栓 DN20,配708阀门箱 | 个 | 45 | 49.67 | 2235.15 | 节水型洒水栓安装（DN20）， 阀门箱安装（708型）不含材料 |
| 12 | 水表组 DN100 | 组 | 1 | 301.45 | 301.45 | 水表组安装（DN100），法兰连接，附件配置详设计不含材料 |
| 13 | 水表组 DN50 | 组 | 2 | 141.75 | 283.50 | 水表组安装（DN50），法兰连接，附件配置详设计不含材料 |
| 14 | 电磁阀 DN50 | 个 | 9 | 46.06 | 414.54 | 电磁阀安装（DN50），连接形式详设计不含材料 |
| 15 | 滴灌电磁阀组 XCZ-075-PRF，DN25 | 个 | 11 | 19.02 | 209.22 | 滴灌电磁阀组安装（XCZ-075-PRF，DN25），连接形式及附件配置详设计不含材料 |
| 16 | 闸阀 DN40 | 个 | 6 | 36.49 | 218.94 | 闸阀安装（DN40），连接形式详设计不含材料 |
| 17 | ESP控制器 | 台 | 8 | 412.00 | 3296.00 | ESP控制器安装（WPX1，2*DC9V电池，14寸箱体）， 防护等级IP68不含材料 |
| 18 | 阀门箱 14寸 | 个 | 2 | 77.98 | 155.96 | 阀门箱安装（14寸），材质详设计不含材料 |
| 19 | 水表井 | 座 | 8 | 737.25 | 5898.00 | 水表井施工， 垫层、井底、井壁浇筑，井座、井盖安装（球墨铸铁，φ700）不含材料 |
| 20 | 双面热镀锌钢管 DN100 | m | 22 | 19.99 | 439.78 | 双面热镀锌钢管安装（DN100），连接形式详设计不含材料 |
| 21 | 挖沟槽基坑土石方 | m3 | 2364.18 | 9.40 | 22273.46 | 土石方开挖（综合类别及深度），开挖方式（非爆破），边坡支护及开挖， 管线及构筑物保护 |
| 22 | 回填土石方 | m3 | 1519.83 | 7.32 | 11125.16 | 土石方回填（合格材料），密实度达标，回填材料来源及运输不含材料 |
| 23 | 余方弃置 | m3 | 844.35 | 39.88 | 33672.68 | 废弃料品种综合，运输及弃置场地安排 |
| 24 | 闸阀 DN80 | 个 | 1 | 79.41 | 79.41 | 闸阀安装（DN80，连接形式详设计不含材料 |
| 25 | 倒流防止器 DN50 | 个 | 2 | 45.19 | 90.38 | 倒流防止器安装（DN50），螺纹连接不含材料 |
| 26 | 闸阀 DN50 | 个 | 1 | 40.93 | 40.93 | 闸阀安装（DN50），螺纹连接 不含材料 |
| 27 | 中粗砂垫层 | m3 | 337.74 | 30.35 | 10250.41 | 中粗砂垫层施工，填方材料及规格按设计，压实标准达标不含材料 |
| 28 | 回填中粗砂 | m3 | 506.61 | 39.88 | 20203.61 | 中粗砂回填，填方材料及规格按设计不含材料 |
|  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 模板工程 |  |  |  |  |  |
| 29 | 垫层模板 | m2 | 5.2 | 25.75 | 133.90 | 垫层模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，支模高度综合（模板超高不单独计算），模板种类及支架材料按投标人自行考虑不含材料 |
| 30 | 井壁模板 | m2 | 125.24 | 41.20 | 5159.89 | 井壁模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，支模高度综合（模板超高不单独计算），模板种类及支架材料按投标人自行考虑不含材料 |
| 泸州市2023年主城区老旧小区改造配套基础设施项目(春景路与绿景路周边缓堵保畅工程)【管理用房(安装）】 |  |  | 标段：/ |  |  |  |
|  | 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 0310 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 31 | 衬塑钢管 DN15 | m | 33.65 | 26.46 | 890.38 | 衬塑钢管安装（DN15），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 32 | 衬塑钢管 DN20 | m | 0.9 | 27.66 | 24.89 | 衬塑钢管安装（DN20），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 33 | 衬塑钢管 DN25 | m | 33.49 | 33.75 | 1130.29 | 衬塑钢管安装（DN25），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 34 | 衬塑钢管 DN32 | m | 12.04 | 36.72 | 442.11 | 衬塑钢管安装（DN32），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 35 | 衬塑钢管 DN40 | m | 13.85 | 37.31 | 516.74 | 衬塑钢管安装（DN40），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 36 | 衬塑钢管 DN40（室外） | m | 420 | 37.31 | 15670.20 | 室外衬塑钢管安装（DN40），螺纹连接，含压力试验、吹洗及管件管卡安装不含材料 |
| 37 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN40 | m | 50 | 12.36 | 618.00 | 钢丝网骨架塑料复合管安装（DN40），连接形式详设计，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 38 | UPVC塑料管 DN50 | m | 41.33 | 19.34 | 799.32 | UPVC塑料管安装（DN50），阻燃型硬聚氯乙烯排水管，粘接连接不含材料 |
| 39 | UPVC塑料管 DN100 | m | 12.21 | 28.90 | 352.87 | UPVC塑料管安装（DN100），阻燃型硬聚氯乙烯排水管，粘接连接不含材料 |
| 40 | UPVC雨水管 DN100 | m | 49.55 | 26.84 | 1329.92 | UPVC雨水管安装（DN100），阻燃型硬聚氯乙烯排水管，粘接连接不含材料 |
| 41 | UPVC雨水管 DN300 | m | 3.51 | 67.45 | 236.75 | UPVC雨水管安装（DN300），阻燃型硬聚氯乙烯排水管，粘接连接不含材料 |
| 42 | 可调式减压阀 DN40 | 个 | 1 | 520.83 | 520.83 | 可调式减压阀安装（DN40），螺纹连接，材质详设计不含材料 |
| 43 | 侧入式雨水斗 DN100 | 个 | 4 | 44.49 | 177.96 | 侧入式雨水斗安装（DN100），材质铸铁不含材料 |
| 44 | 侧墙地漏 DN50 | 个 | 2 | 23.32 | 46.64 | 侧墙地漏安装（DN50），规格型号详设计，满足规范要求不含材料 |
| 45 | 刚性防水套管 DN100 | 个 | 1 | 222.55 | 222.55 | 刚性防水套管安装（DN100，钢制），填料施工，符合设计及规范要求不含材料 |
| 46 | 钢套管 DN100 | 个 | 5 | 53.34 | 266.70 | 钢套管安装（DN100），符合设计及验收规范不含材料 |
| 47 | 地漏 DN50 | 个 | 8 | 23.32 | 186.56 | 地漏安装（DN50），符合设计及验收规范不含材料 |
| 48 | 坐式大便器 | 组 | 3 | 90.85 | 272.55 | 坐式大便器及配套组件安装（陶瓷），符合设计及验收规范不含材料 |
| 49 | 截止阀 DN40 | 个 | 2 | 36.49 | 72.98 | 截止阀安装（DN40），螺纹连接安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 50 | 水表 DN40 | 组 | 1 | 50.22 | 50.22 | 水表及附件安装（DN40），螺纹连接安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 51 | 洗脸盆 | 组 | 3 | 79.09 | 237.27 | 洗脸盆及配套组件安装（陶瓷），符合设计及验收规范不含材料 |
| 52 | 灭火器放置箱 | 组 | 13 | 38.42 | 499.46 | 灭火器箱安装，灭火器放置（2具MF/ABC5），符合设计及验收规范不含材料 |
| 53 | 灭火器 MFT/ABC20型 | 具 | 1 | 7.23 | 7.23 | 灭火器安装（MFT/ABC20型），符合设计及验收规范不含材料 |
| 54 | 沉沙井φ700mm | 座 | 1 | 80.30 | 80.30 | 井体施工，垫层混凝土浇筑（C15，100mm厚），塑料井筒安装，球墨铸铁井盖井座安装（φ700mm），符合设计及验收规范不含材料 |
| 55 | 溢流口 200mm*200mm | 个 | 2 | 45.10 | 90.20 | 溢流口安装（200mm×200mm），符合设计及验收规范不含材料 |
| 56 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 2 | 19.02 | 38.04 | 自动排气阀安装（DN15），螺纹连接安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 57 | 轻便消防水龙（含压力型真空破坏器） | 个 | 2 | 4.18 | 8.36 | 消防水龙及相关组件安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 58 | 挖沟槽土石方 | m3 | 31.03 | 8.49 | 263.44 | 土石方开挖（综合类别及深度），开挖方式（非爆破），边坡支护及开挖， 管线及构筑物保护 |
| 59 | 回填土石方 | m3 | 25.81 | 6.87 | 177.31 | 土石方回填（合格材料），密实度达标，回填材料来源及运输不含材料 |
| 60 | 余方弃置 | m3 | 5.22 | 39.88 | 208.17 | 废弃料品种综合，运输及弃置场地安排 |
| 61 | 钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF | 座 | 1 | 1822.63 | 1822.63 | 垫层（C10，100mm厚）和池体（C25）混凝土浇筑，复合材料井盖安装（φ700mm，B125级），符合设计及验收规范不含材料 |
| 62 | 混凝土污水检查井φ1000mm | 座 | 7 | 1383.16 | 9682.12 | 垫层（C15）、底板及井墙和井筒及导流槽（C30）等混凝土浇筑，踏步、钢筋等安装不含材料 |
| 63 | 混凝土雨水检查井φ1000mm | 座 | 1 | 1383.16 | 1383.16 | 垫层（C15）、底板及井墙和井筒及导流槽（C30）等混凝土浇筑，踏步、钢筋等安装不含材料 |
| 64 | 钢带增强波纹管 DN300 | m | 73.87 | 8.19 | 605.00 | 管道铺设（DN300，钢带增强波纹管），承插接口施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 65 | 雨水接驳 DN300 | 处 | 1 | 1440.06 | 1440.06 | 管道接驳口处理（DN300），符合设计及验收规范不含材料 |
| 66 | 污水接驳 DN300 | 处 | 1 | 1440.06 | 1440.06 | 管道接驳口处理（DN300），符合设计及验收规范不含材料 |
| 67 | 绿化取水栓 DN25 | 个 | 1 | 16.63 | 16.63 | 取水栓安装（DN25），符合设计及验收规范不含材料 |
| 68 | 截止阀 DN32 | 个 | 2 | 23.75 | 47.50 | 截止阀安装（DN32），螺纹连接安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 69 | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 1 | 264.78 | 264.78 | 刚性防水套管安装（DN150，钢制），填料施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 泸州市2023年主城区老旧小区改造配套基础设施项目(春景路与绿景路周边缓堵保畅工程)【排水工程】 |  |  | 标段：/ |  |  |  |
|  | 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程 |  |  |  |  |  |
|  | 0405 土石方及其他 |  |  |  |  |  |
| 70 | 挖沟槽基坑土石方 | m3 | 4804.4 | 10.64 | 51118.82 | 土石方开挖（综合类别及深度），开挖方式（非爆破），边坡支护及开挖， 管线及构筑物保护 |
| 71 | 回填土石方（利用） | m3 | 2053.51 | 7.30 | 14990.62 | 土石方回填，密实度达标 ，符合设计及验收规范不含材料 |
| 72 | 挖除水稳层 | m3 | 91.59 | 66.44 | 6085.24 | 拆除水稳料，处理残值和弃土，保护地下设施 |
| 73 | 余方弃置 | m3 | 2659.3 | 39.88 | 106052.88 | 废弃料品种综合，运输及弃置场地安排不含材料 |
| 74 | 沟槽砂砾石回填 | m3 | 1448.78 | 39.88 | 57777.35 | 砂砾石回填，压实按规范不含材料 |
| 75 | 雨水口连接管C25混凝土回填 | m3 | 124.82 | 72.36 | 9031.98 | C25混凝土回填，符合设计及验收规范不含材料 |
| 76 | C30混凝土支墩 | m3 | 4.95 | 58.59 | 290.02 | 浇筑C30混凝土支墩，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 040501 管道铺设 |  |  |  |  |  |
| 77 | D300mm（Ⅱ级）钢筋混凝土承插管道 | m | 257 | 25.36 | 6517.52 | 管道铺设（D300mm，Ⅱ级）、承插接口铺设，闭水试验达标，符合设计及验收规范不含材料 |
| 78 | D400mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 50 | 35.57 | 1778.50 | 管道铺设（D400mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 79 | D500mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 535 | 39.88 | 21335.80 | 管道铺设（D500mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 80 | D600mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 259 | 46.80 | 12121.20 | 管道铺设（D600mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 81 | D800mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 201 | 61.22 | 12305.22 | 管道铺设（D800mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 82 | D1200mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 52 | 117.73 | 6121.96 | 管道铺设（D1200mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 83 | D400mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹污水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 244 | 35.57 | 8679.08 | 管道铺设（D400mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 84 | D500mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹污水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 121 | 43.18 | 5224.78 | 管道铺设（D500mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 85 | K9级球墨铸铁管 DN300mm | m | 18 | 41.41 | 745.38 | 管道铺设（DN300mm），胶圈接口施工，管道检验及试验，管卡安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 86 | K9级球墨铸铁管 DN400mm | m | 59 | 59.47 | 3508.73 | 管道铺设（DN400mm），胶圈接口施工，管道检验及试验，管卡安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 87 | K9级球墨铸铁管 DN500mm | m | 100 | 73.83 | 7383.00 | 管道铺设（DN500mm），胶圈接口施工，管道检验及试验，管卡安装，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 管道附属构筑物-雨水 |  |  |  |  |  |
| 88 | φ1000mm 圆形钢筋混凝土雨水检查井d≤600mm） | 座 | 15 | 284.17 | 4262.55 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 89 | φ1500mm 圆形钢筋混凝土雨水检查井（d=800mm） | 座 | 9 | 377.48 | 3397.32 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 90 | 盖板收口矩形混凝土雨水检查井(D=1000mm~1200mm)1500mm*1200mm | 座 | 2 | 526.32 | 1052.64 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 91 | 跌水井（D1000mm-D1400mm）1800mm*1800mm | 座 | 1 | 3679.54 | 3679.54 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，卵石缓冲层铺设，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 92 | 矩形浅型雨水检查井(D≤500mm)1200mm*800mm | 座 | 10 | 276.95 | 2769.50 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 93 | 矩形浅型雨水检查井(D=600mm~800mm)1200mm*1100mm | 座 | 4 | 323.88 | 1295.52 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 94 | 消能井1200mm*1100mm | 座 | 9 | 428.33 | 3854.97 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 95 | 沉砂井1200mm*800mm | 座 | 13 | 227.83 | 2961.79 | 底板/井墙、井筒及顶板等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 96 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级B125） | 座 | 16 | 36.74 | 587.84 | 井盖安装（B125），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 97 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级D400） | 座 | 47 | 36.74 | 1726.78 | 井盖安装（D400），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 98 | 混凝土现浇双箅雨水口 | 座 | 48 | 175.07 | 8403.36 | 垫层及基础、井身等混凝土浇筑， 雨水篦子安装、钢筋安装、 符合设计及验收规范不含材料 |
| 99 | C20混凝土井周加固 | m3 | 210.11 | 117.28 | 24641.70 | 混凝土浇筑（C20，车道范围）、厚度按设计，符合设计及验收规范不含材料 |
| 100 | 带篦专业-排水暗沟 | m | 53 | 26.80 | 1420.40 | 底板及侧墙混凝土浇筑，钢筋混凝土预制盖板、雨水篦子安装，防水水泥砂浆捻缝，符合设计及验收规范不含材料 |
| 101 | 矩形明渠 BxH=0.6m*0.6m | m | 7 | 54.38 | 380.66 | 底板及侧墙混凝土浇筑，符合设计及验收规范不含材料 |
| 102 | 一字排出口 | 座 | 1 | 1271.74 | 1271.74 | 底板及侧墙混凝土浇筑、连砂石垫层施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 103 | 落水立管消能槽 | 座 | 11 | 4.91 | 54.01 | 底板及侧墙混凝土浇筑、卵石缓冲区施工、DN50PVC排水管安装，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 040504 管道附属构筑物-污水 |  |  |  |  |  |
| 104 | φ1000mm 圆形钢筋混凝土雨水检查井d≤600mm） | 座 | 17 | 284.17 | 4830.89 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 105 | 消能井1200mm*1100mm | 座 | 1 | 428.33 | 428.33 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 106 | 矩形浅型污水检查井(D≤500mm)1200mm*800mm | 座 | 2 | 271.23 | 542.46 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 107 | 跌水井（D400mm-D800mm）1200mm*1200mm | 座 | 1 | 2663.71 | 2663.71 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，卵石缓冲层铺设，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 108 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级B125） | 座 | 7 | 36.74 | 257.18 | 井盖安装（B125），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 109 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级D400） | 座 | 14 | 36.74 | 514.36 | 井盖安装（D400），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 110 | C20混凝土井周加固 | m3 | 69.72 | 117.28 | 8176.76 | 垫层及基础、井身等混凝土浇筑， 雨水篦子安装、钢筋安装、 符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 现状雨污水管线迁改 |  |  |  |  |  |
| 111 | 拆除雨污水管道 | m | 1119 | 48.21 | 53946.99 | 管道拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 112 | 拆除雨污水检查井及雨水口 | m3 | 146.5 | 153.51 | 22489.22 | 检查井及雨水口拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 113 | 现状雨水篦子更新 | 座 | 22 | 46.71 | 1027.62 | 雨水篦子拆除及安装（球墨铸铁，750mm×450mm），残值处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 114 | 现状检查井加装防坠网 | 座 | 117 | 51.27 | 5998.59 | 防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 115 | 现状检查井上部改造（升降） | 座 | 14 | 73.97 | 1035.58 | 检查井升降施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 116 | 更换车行道现状球墨铸铁井盖及井座 | 座 | 14 | 72.79 | 1019.06 | 井盖及井座更换（五防重型，Φ700mm，D400），残值处理，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 现状车行道路面拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 117 | 拆除沥青路面 | m3 | 251.1 | 86.58 | 21740.24 | 沥青路面拆除（综合厚度），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 118 | 拆除水泥混凝土路面 | m3 | 627.75 | 83.22 | 52241.36 | 水泥混凝土路面拆除（综合厚度），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 119 | 挖除路面基层 | m3 | 1004.4 | 66.69 | 66983.44 | 路面基层挖除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
|  | 现状人行道破除恢复 |  |  |  |  |  |
| 120 | 拆除人行道透水混凝土 | m3 | 40.04 | 96.91 | 3880.28 | 透水混凝土面层拆除（综合厚度），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 121 | 拆除人行道基层 | m3 | 120.12 | 66.69 | 8010.80 | 人行道基层拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 122 | 拆除侧路缘石 | m3 | 6.12 | 77.36 | 473.44 | 侧路缘石拆除（按设计品种），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 123 | 5cm厚C25彩色透水混凝土 | m2 | 364 | 48.52 | 17661.28 | 透水混凝土面层浇筑（5cm厚，C25，彩色），骨料铺设（按设计粒径），伸缩缝处理，固化剂喷涂（双丙聚氨酯），符合设计及验收规范不含材料 |
| 124 | 18cm厚C25透水混凝土基层 | m2 | 364 | 114.09 | 41528.76 | 透水混凝土基层浇筑（18cm厚，C25），接缝及胀缝处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 125 | 20cm厚4%透水水泥稳定碎石 | m2 | 364 | 66.38 | 24162.32 | 透水水泥稳定碎石铺设（20cm厚，4%水泥含量），碎石粒径控制，养生处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 126 | 芝麻灰花岗岩路缘石（1000mm*400mm*150mm） | m | 72.8 | 8.10 | 589.68 | 路缘石安装（芝麻灰花岗岩），粘接层施工（20mm厚1:3水泥砂浆），石材加工（切割、磨边等），铺装后保护，符合设计及验收规范不含材料 |
| 127 | 芝麻灰花岗岩路边石（1000mm*200mm*120mm） | m | 72.8 | 8.10 | 589.68 | 路边石安装（芝麻灰花岗岩），粘接层施工（20mm厚1:3水泥砂浆），石材加工（切割、磨边等），铺装后保护，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 步道破除恢复 |  |  |  |  |  |
| 128 | 拆除步道面层 | m3 | 1.27 | 81.72 | 103.78 | 步道面层拆除（透水混凝土），拆除方式、运输及弃土处理，残值处理，杆管线保护措施，符合设计及验收规范 |
| 129 | 拆除步道基层 | m3 | 1.1 | 67.34 | 74.07 | 步道基层拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理，残值处理，杆管线保护措施，符合设计及验收规范 |
| 130 | 5cm厚C25彩色透水混凝土 | m2 | 5.5 | 48.52 | 266.86 | 透水混凝土面层浇筑（5cm厚，C25，彩色），骨料铺设（按设计粒径），伸缩缝处理，固化剂喷涂（双丙聚氨酯），符合设计及验收规范不含材料 |
| 131 | 20cm厚4% 透水水泥稳定碎石 | m2 | 5.5 | 66.38 | 365.09 | 透水水泥稳定碎石铺设（20cm厚，4%水泥含量），碎石粒径控制，养生处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 132 | 18cm厚C25透水混凝土基层 | m2 | 5.5 | 114.09 | 627.50 | 透水混凝土基层浇筑（18cm厚，C25），接缝及胀缝处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 133 | 人行道砖拆除及恢复 | m2 | 6.5 | 36.98 | 240.37 | 人行道砖拆除（综合厚度）， 拆除方式、运输及弃土处理，地下管线保护措施， 原样恢复，材料利旧率控制，符合设计及验收规范不含材料 |
| 134 | 拆除混凝土结构 | m3 | 2.63 | 91.56 | 240.80 | 混凝土结构拆除（综合厚度）， 拆除方式、运输及弃土处理，杆管线保护措施，符合设计及验收规范 |
| 135 | 人行道基层恢复 | m2 | 1.95 | 46.20 | 90.09 | 基层混凝土浇筑（C20，20cm厚），符合设计及验收规范不含材料 |
| 136 | 水沟拆除及恢复 | m | 3 | 589.86 | 1769.58 | 水沟拆除（综合断面），拆除方式、运输及弃土处理，杆管线保护措施，原样恢复，材料利旧率控制，符合设计及验收规范不含材料 |
| 137 | 栏杆拆除及恢复 | m | 3 | 28.17 | 84.51 | 栏杆拆除（综合材质及尺寸），拆除方式、运输及弃土处理，杆管线保护措施，原样恢复，材料利旧率控制，符合设计及验收规范不含材料 |
| 138 | 条石挡土墙拆除及恢复 | m3 | 1.05 | 231.46 | 243.03 | 条石挡土墙拆除（综合材质及尺寸），拆除方式、运输及弃土处理，杆管线保护措施，原样恢复，材料利旧率控制，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 139 | 双排脚手架 高度≤4m | m2 | 773.09 | 6.83 | 5280.20 | 脚手架搭设（材质自定），搭设、使用及拆除， 搭设高度控制，符合安全及验收规范不含材料 |
| 140 | 双排脚手架 高度＞4m | m2 | 66.59 | 8.87 | 590.65 | 脚手架搭设（材质自定），搭设、使用及拆除， 搭设高度控制，符合安全及验收规范不含材料 |
|  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 141 | 沟、涵、渠道底板模板 | m2 | 56.8 | 33.48 | 1901.66 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 142 | 沟壁模板 | m2 | 120.5 | 39.12 | 4713.96 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 143 | 垫层模板 | m2 | 55.18 | 25.75 | 1420.89 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 144 | 底板模板 | m2 | 144.98 | 32.19 | 4666.91 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 145 | 圆形井壁（井筒）模板 | m2 | 675.6 | 47.90 | 32361.24 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 146 | 矩形井壁（井筒）模板 | m2 | 756.76 | 39.24 | 29695.26 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 147 | 支墩模板 | m2 | 40 | 24.96 | 998.40 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
|  | 管道开挖临时支护 |  |  |  |  |  |
| 148 | 成品箱式支撑安拆劳务 | 套 | 30 | 515.00 | 15450.00 | 成品箱式支撑的安装与拆除，符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 149 | 单层网喷混凝土 | m2 | 1491 | 59.74 | 89072.34 | 单层网喷混凝土施工，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 150 | 钢支撑劳务费 | t | 79.023 | 1236.00 | 97672.43 | 钢支撑的安装与拆除，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 151 | 钢管桩安装劳务 | m | 4953.2 | 123.60 | 612215.52 | 钢管桩的安装与拆除，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 泸州市红星街道及大山坪街道老旧小区项目(香林路节点缓堵保畅工程)【排水工程】 |  |  | 标段：/ |  |  |  |
|  | 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 0405 土石方及其他 |  |  |  |  |  |
| 152 | 挖沟槽基坑土石方 | m3 | 12203.43 | 10.68 | 130332.63 | 土石方开挖（综合类别及深度），开挖方式（非爆破），边坡支护及开挖， 管线及构筑物保护 |
| 153 | 回填土石方 | m3 | 3228.19 | 6.87 | 22177.67 | 土石方回填，密实度达标，符合设计及验收规范 |
| 154 | 余方弃置 | m3 | 8975.24 | 39.88 | 357932.57 | 废弃料品种综合，运输及弃置场地安排 |
| 155 | 沟槽砂砾石回填 | m3 | 4821.38 | 39.88 | 192276.63 | 砂砾石回填，压实按规范不含材料 |
| 156 | 基底级配碎石换填 | m3 | 97.6 | 65.28 | 6371.33 | 级配碎石换填（拌和达标），压实达标，土石方开挖，运输及弃置处理， 符合设计及验收规范不含材料 |
| 157 | 雨水口连接管C25混凝土回填 | m3 | 138.46 | 72.36 | 10018.97 | C25混凝土回填，符合设计及验收规范不含材料 |
| 158 | 挖除水稳层 | m3 | 99.33 | 66.70 | 6625.31 | 水稳层拆除（综合厚度）， 拆除方式、运输及弃土处理，杆管线保护措施，符合设计及验收规范 |
|  | 雨水 |  |  |  |  |  |
|  | 040501 管道铺设-雨水 |  |  |  |  |  |
| 159 | D300mm（Ⅱ级）钢筋混凝土承插管道 | m | 260 | 25.36 | 6593.60 | 管道铺设（D300mm，Ⅱ级）、承插接口铺设，闭水试验达标，符合设计及验收规范不含材料 |
| 160 | D500mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 438 | 39.88 | 17467.44 | 管道铺设（D500mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 161 | D600mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 220 | 46.80 | 10296.00 | 管道铺设（D600mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 162 | D800mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 352 | 61.22 | 21549.44 | 管道铺设（D800mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 163 | D1000mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 250 | 77.85 | 19462.50 | 管道铺设（D1000mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 164 | D1400mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹雨水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 165 | 103.96 | 17153.40 | 管道铺设（D1400mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
|  | 顶管工程 |  |  |  |  |  |
| 165 | D800mm顶管专用管 | m | 228 | 943.92 | 215213.76 | 顶管专用管铺设（φ800mm，钢筋混凝土），中继间、工具管安装，触变泥浆施工，管道检验及试验，符合设计及验收规范不含材料 |
| 166 | 顶管工作井 | 座 | 2 | 104957.00 | 209914.00 | 土石方开挖（直径5米，深度综合），支撑围护施工，垫层及基础和井身混凝土浇筑，钢筋和设备及工作台安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 167 | 内衬深型检查井φ4600mm | 座 | 2 | 11098.63 | 22197.26 | 井底及井墙、井筒、顶板及隔板、导流槽混凝土浇筑，钢筋及防水砂浆抹面，踏步和钢筋安装，拆除及回填，弃渣处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 168 | 顶管接收井 | 座 | 1 | 19831.30 | 19831.30 | 土石方开挖（直径5米，深度综合），支撑围护施工，垫层及基础和井身混凝土浇筑，钢筋和设备及工作台安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 169 | 内衬检查井φ4600mm | 座 | 1 | 6081.17 | 6081.17 | 井底及井墙、井筒、顶板及隔板、导流槽混凝土浇筑，钢筋及防水砂浆抹面，踏步和钢筋安装，拆除及回填，弃渣处理，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 带篦排水暗沟 |  |  |  |  |  |
| 170 | 带篦专业-排水暗沟 | m | 627 | 26.64 | 16703.28 | 底板及侧墙混凝土浇筑，钢筋混凝土预制盖板、球墨铸铁雨水篦子安装，防水水泥砂浆捻缝，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 管道附属构筑物-雨水 |  |  |  |  |  |
| 171 | φ1000mm 圆形钢筋混凝土雨水检查井d≤600mm） | 座 | 8 | 284.17 | 2273.36 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 172 | φ1500mm 圆形钢筋混凝土雨水检查井（d=800mm） | 座 | 13 | 448.03 | 5824.39 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 173 | 盖板收口矩形混凝土雨水检查井(D=1000mm~1200mm)1500mm*1200mm | 座 | 8 | 560.84 | 4486.72 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 174 | 盖板收口矩形混凝土雨水检查井(D=1400mm~1600mm)1900mm*1200mm | 座 | 3 | 759.39 | 2278.17 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 175 | 矩形浅型雨水检查井(D≤500mm)1200mm*800mm | 座 | 6 | 242.49 | 1454.94 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 176 | 矩形浅型雨水检查井(D=600mm~800mm)1200mm*1100mm | 座 | 14 | 458.04 | 6412.56 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 177 | 跌水井1800mm*1800mm | 座 | 1 | 3811.72 | 3811.72 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，卵石缓冲层铺设，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 178 | 沉砂井1200mm*800mm | 座 | 4 | 281.20 | 1124.80 | 底板/井墙、井筒及顶板等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 179 | 矩形90°三通雨水现浇检查井2400mm*2400mm | 座 | 4 | 2189.22 | 8756.88 | 垫层、底板及井墙、井筒、顶板、导流槽等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 180 | 顶管用 C25 混凝土后背墙 | m3 | 6.25 | 62.51 | 390.69 | 混凝土浇筑（C25）、符合设计及验收规范不含材料 |
| 181 | 顶管用 C25 混凝土后背墙拆除及弃置 | m3 | 6.25 | 92.02 | 575.13 | 混凝土结构拆除、残值回收、弃渣处理、符合设计及验收规范不含材料 |
| 182 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级D400） | 座 | 55 | 36.74 | 2020.70 | 井盖安装（D400），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 183 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级B125） | 座 | 5 | 36.74 | 183.70 | 井盖安装（B125），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 184 | 混凝土现浇双箅雨水口 | 座 | 47 | 175.07 | 8228.29 | 垫层、基础、井身等混凝土浇筑， 雨水篦子安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 185 | 混凝土现浇四箅雨水口 | 座 | 5 | 366.36 | 1831.80 | 垫层、基础、井身等混凝土浇筑， 雨水篦子安装，钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 186 | C20混凝土井周加固 | m3 | 625.5 | 117.28 | 73358.64 | 混凝土浇筑，厚度按设，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 事故排放池 |  |  |  |  |  |
| 187 | 铸铁放空管 DN200mm | m | 10 | 84.85 | 848.50 | 管道铺设（铸铁，DN200mm），胶圈接口施工，水压试验，防腐处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 188 | 素喷商品混凝土 C20 8cm厚 | m2 | 638.4 | 36.58 | 23352.67 | 混凝土喷射（C20，8cm厚），泄水孔、滤水层及土工布施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 189 | 放空管闸阀 | 个 | 1 | 277.22 | 277.22 | 闸阀安装，法兰连接，试验及调试，符合设计及验收规范不含材料 |
| 190 | 事故排放池（B*H*L＝10m*10m*3m） | 座 | 1 | 50658.48 | 50658.48 | 垫层，池壁、顶板及池底、立柱、盖板等混凝土浇筑，钢筋和踏步安装，防渗、防水及防腐施工，施工缝处理，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 污水 |  |  |  |  |  |
|  | 040501 管道铺设-污水 |  |  |  |  |  |
| 191 | D400mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹污水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 44 | 35.57 | 1565.08 | 管道铺设（D400mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 192 | D500mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹污水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 221 | 39.88 | 8813.48 | 管道铺设（D500mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
| 193 | D600mm 钢带增强聚乙烯螺(PE)旋波纹污水管 SN≥8000N/㎡ 120°砂砾石基础 | m | 150 | 46.80 | 7020.00 | 管道铺设（D600mm，SN≥8000N/㎡），承插式橡胶密封圈连接，砂砾石基础，闭水试验达标不含材料 |
|  | 040504 管道附属构筑物-污水 |  |  |  |  |  |
| 194 | φ1000mm 圆形钢筋混凝土污水检查井（d≤600mm） | 座 | 14 | 337.94 | 4731.16 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 195 | 跌水井1200mm*1200mm | 座 | 3 | 2878.26 | 8634.78 | 底板/井墙、井筒及顶板、导流槽等混凝土浇筑，卵石缓冲层铺设，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 196 | 矩形浅型污水检查井(D≤500mm)1200mm*800mm | 座 | 2 | 242.49 | 484.98 | 垫层、底板/井墙、顶板及导流槽、 井筒等混凝土浇筑，踏步和钢筋安装，符合设计及验收规范不含材料 |
| 197 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级D400） | 座 | 12 | 36.74 | 440.88 | 井盖安装（D400），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 198 | 五防重型球墨铸铁井盖 Φ700mm（承载等级B125） | 座 | 8 | 36.74 | 293.92 | 井盖安装（B125），防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 199 | C20混凝土井周回填加固 | m3 | 103.82 | 117.28 | 12176.01 | 混凝土浇筑，厚度按设，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 现状雨污水管线迁改 |  |  |  |  |  |
| 200 | 拆除雨污水管道 | m | 1627.47 | 76.45 | 124420.08 | 管道拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 201 | 拆除雨污水检查井及雨水口 | m3 | 405 | 153.51 | 62171.55 | 检查井及雨水口拆除（综合材质），拆除方式、运输及弃土处理、杆管线保护措施、符合设计及验收规范 |
| 202 | 现状雨水篦子更新 | 座 | 21 | 46.71 | 980.91 | 雨水篦子拆除及安装（球墨铸铁，750mm×450mm），残值处理，符合设计及验收规范不含材料 |
| 203 | 现状检查井加装防坠网 | 座 | 79 | 51.27 | 4050.33 | 防坠网安装（φ600mm，承重≥200kg），符合设计及验收规范不含材料 |
| 204 | 现状检查井上部改造（升降） | 座 | 12 | 73.97 | 887.64 | 检查井升降施工，符合设计及验收规范不含材料 |
| 205 | 更换车行道现状球墨铸铁井盖及井座 | 座 | 12 | 72.79 | 873.48 | 井盖及井座更换（D400，球墨铸铁，残值处理，符合设计及验收规范不含材料 |
|  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 206 | 双排脚手架 高度≤4m | m2 | 2207.75 | 6.83 | 15078.93 | 脚手架搭设（材质自定），搭设、使用及拆除， 搭设高度控制，符合安全及验收规范不含材料 |
| 207 | 双排脚手架 高度＞4m | m2 | 552.8 | 8.87 | 4903.34 | 脚手架搭设（材质自定），搭设、使用及拆除， 搭设高度控制，符合安全及验收规范不含材料 |
| 208 | 满堂脚手架 | m2 | 300 | 11.26 | 3378.00 | 搭设、使用及拆除满堂脚手架，材质、搭设高度由投标人自行考虑，满足安全及施工验收规范要求不含材料 |
|  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 209 | 垫层模板 | m2 | 62.53 | 25.75 | 1610.15 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 210 | 沟、涵、渠道 底板模板 | m2 | 312.8 | 33.48 | 10472.54 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 211 | 沟壁模板 | m2 | 1148.76 | 39.12 | 44939.49 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 212 | 底板模板 | m2 | 272.42 | 32.19 | 8769.20 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 213 | 圆形井壁（井筒）模板 | m2 | 1687.28 | 47.90 | 80820.71 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 214 | 矩形井壁（井筒）模板 | m2 | 1375.8 | 39.24 | 53986.39 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 215 | 管道基础模板 | m2 | 18.63 | 33.17 | 617.96 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 216 | 事故排放池底板模板 | m2 | 25.65 | 33.37 | 855.94 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 217 | 事故排放池池壁模板 | m2 | 315 | 37.60 | 11844.00 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 218 | 事故排放池顶板模板 | m2 | 133.72 | 40.07 | 5358.16 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
| 219 | 柱模板 | m2 | 4.42 | 34.93 | 154.39 | 模板制作、安装及拆除，模板整理堆放及运输，支架材料使用，支模高度控制（综合），符合模板工程规范不含材料 |
|  | 成井降水 |  |  |  |  |  |
| 220 | 降水 | 项 | 1 | 46955.99 | 46955.99 | 降水施工，降水方式由投标人自行考虑，满足设计及施工验收规范要求 |
|  | 管道开挖临时支护 |  |  |  |  |  |
| 221 | 成品箱式支撑安拆劳务 | 套 | 25 | 515.00 | 12875.00 | 成品箱式支撑的安装与拆除，符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 222 | 单层网喷混凝土 | m2 | 3346 | 59.74 | 199890.04 | 单层网喷混凝土施工，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 223 | 钢支撑劳务费 | t | 177.338 | 1236.00 | 219189.77 | 钢支撑的安装与拆除，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 224 | 钢管桩安装劳务 | m | 10874.2 | 123.60 | 1344051.12 | 钢管桩的安装与拆除，支护方式符合设计及施工方案要求不含材料 |
| 泸州市红星街道及大山坪街道老旧小区项目(香林路节点缓堵保畅工程)【景观工程(安装部分)】 |  |  | 标段：/ |  |  |  |
|  | 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |
|  | 0405 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 225 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN25 | m | 44 | 10.49 | 461.56 | 钢丝网骨架塑料复合管安装（DN25），电熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 226 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN50 | m | 24 | 13.84 | 332.16 | 钢丝网骨架塑料复合管安装（DN50），电熔管件连接，含压力试验、吹洗及管件安装不含材料 |
| 227 | 快速取水阀 DN25 | 个 | 22 | 49.67 | 1092.74 | 阀门安装（DN25），含阀门箱、砖砌基础、卵石层及安装配套附件，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 228 | PE管 DN25 | m | 405 | 8.55 | 3462.75 | 管道铺设（PE管 DN25），电熔连接，压力试验及吹、洗，满足设计及规范要求不含材料 |
| 229 | PE管 DN50 | m | 801 | 10.30 | 8250.30 | 管道铺设（PE管 DN50），电熔连接，压力试验及吹、洗，满足设计及规范要求不含材料 |
| 230 | 地埋弹射喷头1812 R=1.5m | 个 | 8 | 20.60 | 164.80 | 喷头安装（R=1.5m），含阀门箱、砖砌基础、卵石层及安装配套附件，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 231 | 地埋弹射喷头1812 R=2.3m | 个 | 24 | 20.60 | 494.40 | 喷头安装（R=2.3m），含阀门箱、砖砌基础、卵石层及安装配套附件，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 232 | 地埋弹射喷头1812 R=4.5m | 个 | 2 | 20.60 | 41.20 | 喷头安装（R=4.5m），含阀门箱、砖砌基础、卵石层及安装配套附件，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 233 | 电磁阀 DN50 | 个 | 2 | 46.06 | 92.12 | 阀门安装（DN50），含法兰及配套附件安装，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 234 | 防回流污染止回阀带水表 DN50 | 套 | 4 | 347.02 | 1388.08 | 阀门安装（DN50），含法兰及配套附件安装，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 235 | ESP控制器 | 台 | 2 | 412.00 | 824.00 | 控制器安装（14寸箱体），安装方式综合考虑，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 236 | 水表井 | 座 | 4 | 728.87 | 2915.48 | 水表井施工， 垫层、井底、井壁浇筑，井座、井盖安装（球墨铸铁，φ700）不含材料 |
| 237 | 挖沟槽基坑土石方 | m3 | 535.08 | 9.03 | 4831.82 | 土石方开挖（综合类别及深度），开挖方式（非爆破），边坡支护及开挖， 管线及构筑物保护 |
| 238 | 回填土石方 | m3 | 527.88 | 6.87 | 3626.54 | 土石方回填，密实度达标，符合设计及验收规范 |
| 239 | 余方弃置 | m3 | 7.2 | 39.88 | 287.14 | 废弃料品种综合，运输及弃置场地安排 |
| 240 | 镀锌钢管 SC80 | m | 37.47 | 16.18 | 606.27 | 管道铺设（镀锌钢管 SC80），埋地配置，满足设计及施工验收规范要求不含材料 |
| 合计 |  |  |  |  | 5748399.91 |  |

注：1、固定综合单价已包含劳务分包人为完成各项目需要的劳务、机械设备、配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；设备二次倒运费用；天气原因、征地拆迁导致窝工费用与机械设备进出场费用；工料机涨价引起的风险费用；临时停工费用（包括但不限于测量复核、征地拆迁影响、停水停电、各级各类检查、各类变更设计等待、临时待料、施工配合、工地范围内二次或多次材料及设备转运、地质灾害处理、气候影响等；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用;第三方检测时的配合费或其他在施工中需要劳务分包人配合的费用；劳务分包人已充分考虑支付条件、支付方式、支付期限等因素，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

- 本项目固定税率为3%，最终税率按实结算。

- 以上每页固定单价均须加盖供应商公章。

4、以上工程量为暂定工程量，最终工程量以设计图纸、技术交底及“专业承包人”审核签认的工程数量为准。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

五 承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次询比项目的供应商，根据询比文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工劳务资质和安全生产许可证，并在有效期内。

二、完全接受和满足本项目询比文件中规定的实质性要求，如对询比文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询比文件有异议的同时又参加询比以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询比采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

八、供应商拟派本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟派本项目其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表格自行添加 |  |  |  |  |  |

人员要求：项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上建造师资格，专职安全员1名具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》并在有效期。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

九、类似业绩表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

十、商务、技术、服务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 询比文件第三章第二条服务及人员要求 |  |
| 2 | 询比文件第三章第三条商务要求 |  |

注：供应商必须根据询比文件要求据实响应，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

十一、服务要求（格式自拟）

1、提供的相关施工专业保障措施；2、企业业绩；3、企业信用；4、质保期服务；5、服务方案等资料。

第五章 保证金退还申请书

致：               （采购人）

我公司参加了贵单位                 （项目名称/项目编号）的询比，同时按询比文件的规定交纳了人民币            （大写）      （小写）的询比保证金。现询比工作已经结束，按照询比文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询比保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交询比保证金的，本申请书用于供应商申请退还询比保证金。

2.此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询比结果公示期后，采购人收到申请书后及询比保证金交款凭证才会办理退还询比保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830-6522205           联系人：张女士

第六章 评审方法

询比小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

## 一、询比程序

1．供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询比，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2．密封性检查。

3．在监督人员监督下，开启询比响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．询比小组按照询比文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，询比小组拟出具评审报告。

5．询比小组编写评审报告。询比小组从资格性和符合性均能满足采购文件实质性要求的供应商中，根据供应商对该项目提供的相关①施工专业保障措施（主要包括人员保障、质量控制保障、工期进度保障、安全保障等内容）；②企业业绩；③企业信用（提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录截图）；④质保期服务；⑤服务方案（必须根据本项目实际情况进行编制）等方面推荐成交候选供应商。

6．发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

7．发出成交通知书，签订合同。

## 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解询比文件。采用资格后审方式评审。

1.1 询比小组正式评审前，应当对询比文件进行熟悉和理解，内容主要包括询比文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询比办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要询比小组进行资格性检查。

2.2询比小组应依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询比的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格、是否实质性响应询比文件要求。

2.3询比小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询比文件的规定确定参加询比的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询比小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应询比文件的，询比小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询比小组从资格性和符合性均能满足采购文件实质性要求的供应商中，根据供应商对该项目提供的相关①施工专业保障措施（主要包括人员保障、质量控制保障、工期进度保障、安全保障等内容）；②企业业绩；③企业信用（提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录截图）；④质保期服务；⑤服务方案（必须根据本项目实际情况进行编制）等方面推荐成交候选供应商。

5．出具询比报告。询比报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询比小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．询比小组在询比过程中，不得改变询比文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．询比小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．询比小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询比小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止询比采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、评审纪律

1．询比小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询比过程和结果。

3．询比小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询比小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询比文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 采购合同（草案）

泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程劳务采购

合

同

工程承包人：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务等分包人：

合同编号：兴阳建川-（CG2026）-

日    期：2026年  月    日

泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程

劳务分包合同

专业承包人：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务分包人：xxxxx

为建设泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程（以下简称“本工程”），已接受劳务分包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 中铁二局集团有限公司泸州分公司 （以下简称为“总承包人”）与 泸州兴阳建川实业有限公司 （以下简称为“专业承包人”）已经签订 泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程建设工程施工专业分包合同 （以下简称为“专业分包合同”），“专业承包人”与劳务分包人就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条  劳务分包人资质情况

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

第二条 劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称： 泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程

工程地点：	 泸州市龙马潭区和江阳区

分包范围：  泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程

提供分包劳务内容：

- 1、工作内容及工程量确认

- 1.1‌承包范围‌：

- “专业分包合同”中的所有工程的施工劳务，具体详见附件四《工程量清单》

1.2‌工程量确认‌：

- 1.2.1清单数量为合同依据，实际结算以设计图纸、技术交底及“专业承包人”审核签认的工程数量为准。

- 1.2.2工程量清单错误或遗漏不免除劳务分包人按图纸、规范履行合同的责任。

- 1.2.3“专业承包人”有权根据“总承包人”指令调整施工项目及数量，如“总承包人”不向“专业承包人”计算工程量的，劳务分包人不得向“专业承包人”索赔。

- 安全文明施工及防护设施：

- 2.1劳务分包人满足的地方行业主管部门及“总承包人”的安全管理要求。

3、施工临时水电

- 劳务分包人承担施工中产生的水电费用。

- 4、施工机具

- 4.1劳务分包人承担小型施工机具。

5、测量与验收

- 5.1‌测量定位‌：劳务分包人配合承包范围内的测量放线。

- 5.2‌验收配合‌：

- 5.2.1配合材料送检、第三方检测及质量验收。

- 5.2.2配合资料收集、整理、制作（含影像资料），满足规范及“专业承包人”要求。

6、人员配置

- 6.1‌管理人员‌：

- 6.1.1项目负责人1名。（市政公用工程专业二级及以上建造师）。

- 6.1.2专职安全生产管理人员≥1名（持川建安C证）。

7、设计变更与指令执行

- 7.1劳务分包人须及时完成设计修改、变更及总承包人/“专业承包人”指令增减工程，  不得以价格未核定等为由拒绝。

- 7.2若拒不执行，“专业承包人”有权委托第三方施工，扣除对应价款并按第三方造价的20%作为违约金。

8、承包方式

劳务分包人在分包内容内以“包工、包辅料（甲供材除外）、包质量、包安全文明、包工期、包成品保护、包风险、包验收、包保修、包资料整理、包税金”方式履行合同。

9、甲供材料管理

- “专业承包人”提供材料及设备（详附表），损耗量控制在定额范围内，超量部分按采购价扣除劳务分包人工程款。

10、协调与配合

- 10.1劳务分包人须服从“专业承包人”统一管理，签署安全生产协议，配合其他分包单位施工，确保工程整体达标。

- 10.2若因劳务分包人原因导致其他单位损失，需承担违约责任及赔偿。

11、其他

- 具体工作内容详见合同附件《工程量清单》。

- 未尽事宜按合同约定及泸州市主管部门和“专业分包人”规定执行。

第三条 分包工作期限

预计开始工作日期： 2025年      月     日。实际开始日期以“专业承包人”通知劳务分包人进场作业日为准。

预计结束工作日期： 2025 年      月      日。实际工作结束日期以“专业承包人”工程被总承包人方验收通过日期为准。

工期：根据甲方情况而定，以开工令或开工报告载明日期为起算日期，工期必须满足总承包人方批复的“专业承包人”总体工程施工工期进度计划。

第四条 质量标准

工程质量符合 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 标准。

第五条  合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本合同补充协议；

（4）中标通知书；

（5）投标函；

（6）询比文件；

（7）已标价的劳务工程量清单；

（8）本工程施工专业分包合同；

第六条 标准规范

除本工程施工专业分包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

以设计施工图为施工依据，在施工过程中必须严格按国家现行质量验收规范、标准及相关国家现行施工和验收规范、专项方案及专家论证方案施工，如有不合格工程一律返工重做。所有操作人员必须服从“专业承包人”管理安排指挥以及操作规程。劳务分包人应认真按照标准，规范和设计图纸、设计变更，图纸会审记录及“专业承包人”工程师依据合同发出的指令施工，并随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件，工程质量达不到约定标准的部分，承包方应立即按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，返工费和影响正常施工的费用由劳务分包人承担，工期不予顺延。

各分部分项完工后，由“专业承包人”相关人员进行质量检查，如因劳务分包人原因工程质量达不到约定质量标准造成返工的，劳务分包人承担一切返工费用。如因劳务分包人质量原因造成“专业承包人”被建设单位、监理单位、行政主管部门罚款，则劳务分包人承担“专业承包人”被罚款额的100﹪。

以上要求若在施工过程中劳务分包人未做到或不做，“专业承包人”有权要求现场工人按要求实施，产生的相关费用将按照实际发生费用计取双倍在工程款里扣除。

若相关标准规范的要相关条文要求不一致时，应按高标准执行；若相关标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

第七条 专业分包合同

“专业承包人”应提供专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。劳务分包人应全面了解专业分包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外），并承诺在本合同中所履行义务应满足专业分包合同的条件。

第八条  图纸

“专业承包人”应在劳务分包工作开工 7 天前，向劳务分包人提供图纸复印件 2 套。

第九条 项目经理

1.“专业承包人”委派的担任驻工地履行本合同的执行项目经理为          ，职务：          ， 联系方式：                  。

2.劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为         ，职务：             ，联系方式：          。

第十条 “专业承包人”义务

1.组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行专业分包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向总承包人负责；

2.除非本合同另有约定，“专业承包人”完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

2.1向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 现状交付 。

2.2向劳务分包人提供施工所需的水、电等要素，劳务分包人有偿使用；

2.3向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

2.4统筹安排、协调办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

2.5向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。

3.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

4.负责技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；“专业承包人”向劳务分包人提供相应的水准点及坐标控制点位置并书面交接后，由劳务分包人承担保护责任；其他放线、抄平由劳务分包人负责，“专业承包人”复核，但不因此免除劳务分包人责任；

5.统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的工作用水、用电及施工场地；

6.按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施保证施工需要；

7.按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

8.负责与总承包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

第十一条 劳务分包人义务

1.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷，立即通知“专业承包人”；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向“专业承包人”负责。

2.投入满足施工所需的人、财、物，并纳入“专业承包人”经理部统一管理，施工负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报“专业承包人”备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，接受“专业承包人”实名制打卡等管理要求，劳务分包人的现场负责人每月驻现场时间不得少于25天 ，上述人员离开现场必须向“专业承包人”履行请假手续，每少一天，“专业承包人”按照2000元/天的标准对劳务分包人进行处罚并在验工计价中扣除。

3.劳务分包人须根据“专业承包人”要求配备包括专职安全质量管理员等在内现场管理人员。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的农民工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

4.加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按“专业承包人”标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。

5.自觉接受“专业承包人”、监理工程师、总承包人及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。

6.按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料，配合“专业承包人”办理交工验收。

7.做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；妥善保管、合理使用“专业承包人”提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因劳务分包人责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

8.服从“专业承包人”转发的总承包人及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，总承包人对“专业承包人”的要求以及“专业承包人”向总承包人的承诺，对劳务分包人具有同样的制约作用。

9.负责分包工程施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

10.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等并报“专业承包人”审批；根据“专业承包人”施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，经“专业承包人”批准后严格实施。

11.尊重监理,信守合同，维护“专业承包人”的信誉。自觉接受政府职能部门、总承包人、“专业承包人”和监理的技术指导、安全质量监督检查。

12.不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。

13.已竣工工程未交付“专业承包人”之前，劳务分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，劳务分包人自费予以修复。

14.做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托“专业承包人”完成，“专业承包人”应收取相应的费用。

15.如需“专业承包人”协助解决施工中出现的外围环境干扰，承担相应费用。

16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因劳务分包人施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由劳务分包人负责，并承担相应的责任和费用。

17.按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。

18.施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向“专业承包人”提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；劳务分包人雇员进出场必须在“专业承包人”登记；否则，“专业承包人”有权解除合同。其中特殊工种的资格证及上岗操作证等必须按总承包人及当地政府要求提供，若不符合要求，“专业承包人”可代为办理，劳务分包人承担相关费用。

19.劳务分包人应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向“专业承包人”提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。另劳务分包人承诺按照“专业承包人”要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于1期）组织其管理管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由劳务分包人自行承担，体检报告应及时整理并提交给“专业承包人”的项目部。

20.凡劳务分包人为履行本合同所投入的人员，需向“专业承包人”提供以下实名制信息：基本信息应包括建筑工人和项目管理人员的身份证信息、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。诚信信息应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。劳务分包人应每月向“专业承包人”提供人员花名册，保持动态更新，并配合“专业承包人”的检查,以便“专业承包人”备核。

21.劳务分包人必须接受“专业承包人”农民工实名制管理，劳务分包人应每月及时提供农民工工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号等信息。该农民工工资发放明细单应经劳务分包人驻工地代表和农民工本人签字确认。劳务分包人上报的代付工资单上的人员与实名制打卡系统不符或未实际在项目现场工作的，“专业承包人”在扣减相应工资后，有权对劳务分包人处以5000元/人/次的经济处罚。若因劳务分包人原因致使“专业承包人”未将工资代发至农民工手中，由此产生包含但不限于农民工索要工资的非诉、上访、诉讼、仲裁等法律责任由劳务分包人承担。

特别说明：劳务分包人应根据“专业承包人”农民工实名制管理要求，及时对进场人员进行系统登记，并做好日常打卡考勤工作，“专业承包人”将依据系统考勤情况核定劳务分包人民工工资金额，并将实际考勤人数视为劳务分包人实际进场资源，若因劳务分包人管理不到位造成人员漏录所导致的一切后果均由劳务分包人自行承担。

22.劳务分包人应书面授权委托本工程实施过程中的材料领用人和现场安全质量负责人，并将授权委托书、身份证明、签字交“专业承包人”相关部门备案留底，作为劳务分包人合同履行中的签认依据。若劳务分包人材料领用人发生变更的，应及时向“专业承包人”提供授权委托书并取得“专业承包人”同意。若劳务分包人擅自变更人员造成损失的，由劳务分包人全额承担。

23.劳务分包人应当安排其班组长在班组成立时与“专业承包人”签订《安全质量责任书》，并向“专业承包人”出具《安全质量承诺书》，劳务分包人班组长与“专业承包人”签订的《安全质量责任书》及向“专业承包人”出具的《安全质量承诺书》中的义务、责任和承诺，视为劳务分包人的义务、责任和承诺，对劳务分包人产生效力。

24.劳务分包人应按合同约定向“专业承包人”开具真实、有效、合格的增值税专用发票，并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。

25.劳务分包人开具的增值税发票（专用发票）在送达“专业承包人”后如发生丢失、灭失，劳务分包人应按照税法规定和“专业承包人”的要求及时向“专业承包人”提供丢失发票的存根联复印件，以及劳务分包人所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票）已报税证明单》，积极协助“专业承包人”在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因劳务分包人拒绝履行配合义务，造成“专业承包人”经济损失的，应由劳务分包人承担。

26.在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果“专业承包人”取得增值税专用发票尚未认证抵扣,劳务分包人应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，劳务分包人就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额“专业承包人”负责办理红字增值税专用发票开具申请，劳务分包人开具红字增值税专用发票。

27.劳务分包人与劳务分包人使用的作业人员发生劳动争议、侵权、伤亡等纠纷，劳务分包人应积极配合处置。因上述事件导致“专业承包人”被诉（含仲裁、信访、行政处罚等）的，“专业承包人”损失的费用全额由劳务分包人承担；如劳务分包人主观过错造成“专业承包人”被诉（含仲裁、信访、行政处罚）的，每发生一人次，劳务分包人还应向“专业承包人”支付10000元/人次违约金。

28.对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息负有保密义务。

29.对竣工验收后保修期内，如发生质量问题，“专业承包人”通知劳务分包人后，劳务分包人应在24小时内处理，若超过该时间未处理，“专业承包人”有权邀请第三方处理，实际产生的费用，由劳务分包人承担，“专业承包人”可直接从质量保证金中扣除。

30.劳务分包人施工现场应设置明显的施工标志并采取适当的安全措施，按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由劳务分包人全部承担；

31.劳务分包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬、购买社会保险、工伤保险等内容，并严格履行。

32.如涉及变更，劳务分包人应积极配合“专业承包人”办理变更手续及资料完善。

33.劳务分包人必须按照施工图和工程量清单载明的工程组织施工，严格控制工程量增减，如因劳务分包人施工措施等原因造成的工程量增加，其费用由劳务分包人承担。

第十二条 安全文明施工与质量检查

1.劳务分包人应遵守国家、地方政府及总承包人管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和“专业承包人”或“专业承包人”编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工、标准化管理方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作，并随时接受行业、行政主管部门、住建、总承包人、监理单位组织的质量和安全文明监督检查，采取必要的质量保障和安全文明防护措施，消除质量、安全事故隐患。由于劳务分包人质量保障措施、安全文明措施落实不到位，整改不及时或不整改而产生的罚款、扣款由劳务单位承担，“专业承包人”有权进行加倍处罚；若因劳务分包人质量保障措施、安全措施落实不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

2.劳务分包人根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，并负责安全文明设施的安装和保管，且为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用劳务分包人承担。如劳务分包人为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足“专业承包人”要求时，“专业承包人”有权代为提供，其费用在劳务分包人当期结算中扣除，劳务分包人不得提出异议。

3.劳务分包人进场后必须接受“专业承包人”的安全教育，劳务分包人应提供接受教育农民工的身份证原件审查，并提供复印件备案，由劳务分包人授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。农民工未经培训合格，不得上岗作业；劳务分包人要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。劳务分包人应将人员培训的记录报“专业承包人”备案。

4.劳务分包人对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从“专业承包人”安全监督和管理。劳务分包人责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由劳务分包人承担，同时一旦发生任何事故，劳务分包人应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向“专业承包人”报告事故详情。劳务分包人应根据分包合同中安全生产管理协议的约定及“专业承包人”的指令，履行国家和工程所在地政府规定的有关事故处理程序。

建筑施工人员（含劳务分包人在本合同范围内的雇员）团体意外险、工伤保险、安责险以“总承包人”的名义投保，“总承包人”在专业分包合同结算中扣除“专业承包人”的保险费用，则此费用已包含在劳务分包人各分项承包单价中，在劳务分包合同结算中扣除。

5.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，劳务分包人应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

6.需要爆破作业的，劳务分包人应遵守经“专业承包人”和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和“专业承包人”财产采取保护措施。由于爆破作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失劳务分包人承担全部责任。劳务分包人必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等有关规定，做好火工品的管理、使用工作。

7.劳务分包人要搞好文明施工和标准化建设。交工前劳务分包人负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于劳务分包人施工原因造成的环境污染事件，劳务分包人应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

8.劳务分包人与“专业承包人”签订《施工作业安全、消防及文明施工管理协议》，并作为本合同的组成部分。

第十三条 安全生产和防火

1.劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向“专业承包人”提出安全防护措施，经“专业承包人”认可后实施，防护措施费用由“专业承包人”承担。

2.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知“专业承包人”，并提出相应的安全防护措施，由劳务分包人承担安全防护措施费用。

3.劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由“专业承包人”提供，扣除劳务分包人费用。

4.劳务分包人必须为存在受限空间作业环境的人员提供安全防护设施（包括但不限于气体检测设备、通风设备、呼吸防护用具、通讯设备、安全绳、三脚架、全身式安全带、数差自控器等），安全防护设施由“专业承包人”提供，扣除劳务分包人费用。。

5.劳务分包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工程安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其它相关安全生产、防火等法规、规范；

6.由于劳务分包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等法律法规，导致发生安全或火灾事故，劳务分包人应承担由此引发的一切经济损失。

第十四条  事故处理

1.劳务分包人劳务工发生工伤事故时，劳务分包人必须第一时间妥善处置事故，及时通知“专业承包人”并配合“专业承包人”做好安置、取证等相关工作。劳务分包人未及时通知导致损失扩大，劳务分包人承担事故发生的全部损失，并不得以任何理由干扰或引导农民工干扰“专业承包人”正常工作。

2.发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告“专业承包人”，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

3.劳务分包人和“专业承包人”对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

4、因劳务分包人的原因造成生产安全事故所产生的责任及经济损失，由劳务分包人承但。

第十五条  材料供应

1、劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向“专业承包人”提交材料、构配件供应计划（具体详见附件）；经确认后，“专业承包人”应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。属劳务分包人领用并用于劳务作业的二次运输、搬运费用已包含在合同约定计价方式内。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，“专业承包人”负责处理。劳务分包人应以授权委托书形式明确委派代表受托人身份、授权事项及授权期限。未属劳务分包人委派代表领料的，“专业承包人”一律拒绝。

2、材料领用后由劳务分包人负责保管，若因浪费、损坏、丢失等原因导致领用量（抵扣退料量）超过应领量（应领量按定额计算量及定额损耗率计算）的，若超过该数量的按实际超出量扣除劳务分包人工程款，材料单价按“专业承包人”采购价计算（包括由于劳务分包人原因导致的商品混凝土和预拌砂浆的超时费以及台班）损失、甲供材料计划的不准备性导致的材料损失等），不足扣除的“专业承包人”将向劳务分包人追偿。

3、“专业承包人”提供给劳务分包人劳务作业使用的材料，性能应满足施工的要求，及时运入场地，运行良好后交付劳务分包人使用，劳务人故意损坏或丢失的应负赔偿责任。

4、劳务分包人应自备发电机作为备用设备，并满足施工用电要求，因连续停电8小时以内不得作为工期顺延的理由，也不涉及任何费用的索赔，若承包人未备发电机或自备发电机不能满足施工需要，造成工程施工不能持续，影响工程质量和工期的一切损失由承包人承担。上述费用已包括在报价中，“专业承包人”不另外支付。

5、劳务分包人应采取有效措施确保施工用水，并充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的一切损失由承包人承担。上述费用已包含中报价中，“专业承包人”不另外支付。

第十六条  劳务报酬和履约保证金

1.本合同约定的价格不因国家增值税税率变化而变化。含增值税合同总价：暂定为               元（大写：人民币             ）。其中不含增值税合同总价：               元（大写：人民币             ）；增值税税率为    %，               元（大写：人民币             ）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件四）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。(以上单价和工程数量需经“专业承包人”认可。）

2.分项单价：见附件四《工程量清单》。

2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，双方不得以任何理由要求调整本合同综合单价。

2.2本合同单价是按专业分包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含劳务分包人为完成各项目需要的劳务、机械设备、配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；设备二次倒运费用；天气原因、征地拆迁导致窝工费用与机械设备进出场费用；工料机涨价引起的风险费用；临时停工费用（包括但不限于测量复核、征地拆迁影响、停水停电、各级各类检查、各类变更设计等待、临时待料、施工配合、工地范围内二次或多次材料及设备转运、地质灾害处理、气候影响等；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用;第三方检测时的配合费或其他在施工中需要劳务分包人配合的费用；劳务分包人已充分考虑支付条件、支付方式、支付期限等因素，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

2.3因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合单价办理。单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目劳务分包人未签认的，比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。

3.本工程实行按月结算。在每次结算前劳务分包人按照“专业承包人”与“总承包人”进行现场收方并填写收方记录签字确认。结算时，“专业承包人”依据劳务分包人在计量期内完成的、符合本项目验收标准的工程实体数量和《工程量清单》（附件四）进行计量，据此编制《工程结算单》，“专业承包人”扣除相关费用并签字确认，最后经劳务分包人有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经双方现场签认，否则不予计量。

4.“专业承包人”在每次结算时应扣除当期结算款（不含增值税）的2%作为安全风险金，同时扣除当期发生的材料及机械租赁等其他应扣款项。每月进行考核，次月返还劳务分包人。

5.“专业承包人”在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的3%作为农民工工资保证金，合同终止后，除“专业承包人”代为拨付的民工工资以外，其余无息退回劳务分包人。

6.“专业承包人”在分包过程结算时暂按结算价款的5%作为工程质保金扣留，工程竣工结算时一次性扣留结算总价款的5%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期/缺陷责任期满后，扣除劳务分包人原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且劳务分包人已全部履行完质保义务后，“专业承包人”将余额无息支付劳务分包人。

7.在当期结算时，扣除工程质保金、安全风险金、农民工工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算，并按照90%作为应予支付的当期工程款项，合同履行期间，开累支付资金比例不得超过开累应支付资金比例的90%。公司与分包单位封账协议签订之日起两年期间内支付至开累应支付金额的95%，剩余5%自封账协议签订之日起两年后支付或中铁二局集团有限公司泸州分公司与建设单位约定质保期满后的30日内支付（以上两个时间以先行达到履约时间为准）。

双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，“专业承包人”支付前，劳务分包人应按双方确认的当期应付金额向“专业承包人”提供增值税专用发票，并于发票开具后5日内提交给“专业承包人”。“专业承包人”收到劳务分包人发票后，按合同约定向劳务分包人付款。

“专业承包人”支付前，劳务分包人应按经“专业承包人”确认的当期应付金额开具增值税专用发票（含税务机关代开），并于发票开具后7日内提交给“专业承包人”，“专业承包人”收到劳务分包人提供的发票后7日内完成发票审核工作，并在“专业承包人”收到总承包人对应付款后按约定向劳务分包人付款。

8.除劳务分包人委托“专业承包人”代付的农民工工资外，其余采用银行转账进行支付。如“总承包人”向“专业承包人”以银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品支付等其他方式支付时，劳务分包人应无条件接受，并承担承兑贴现费用，“专业承包人”不另外支付承兑贴息。劳务分包人需“专业承包人”代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由劳务分包人自行申报。

“专业承包人”在收到劳务分包人开具的合规增值税专用发票   %（包含税务机关代开），并完成发票审核前，有权拒付结算款且不会视为“专业承包人”违约。

9.劳务分包人同意与“专业承包人”共同承担因“总承包人”原因付款迟延或不足支付的风险。“专业承包人”对劳务分包人的付款比例原则上不超过“总承包人”对“专业承包人”的付款比例，因“总承包人”原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，劳务分包人无条件同意“专业承包人”付款迟延或不足支付。

劳务分包人同意“专业承包人”在收到“总承包人”拨付款的前提下，同时完成“专业承包人”内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给劳务分包人当期工程款。

10.劳务分包人必须积极配合“专业承包人”与“总承包人”或业主人办理工程结算审核事宜，若产生审计费用（审减审增效益费）由劳务分包人承担，在劳务分包人结算费用中扣除。

第十七条 施工变更

1、 施工中如发生对原工作内容进行变更，“专业承包人”项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照“专业承包人”（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作；

（5）法律法规或当地政府的规定。

2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由“专业承包人”承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致“专业承包人”的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。如因此导致工程返工的，返工损失由劳务分包人承担。

第十八条 施工验收

1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向“专业承包人”提交完工报告，通知“专业承包人”验收；“专业承包人”应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者“专业承包人”在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但“专业承包人”与总承包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的“专业承包人”的相关损失(包括但不限于返工费、工期处罚、诉讼费、律师费、鉴定费、对第三人的损害赔偿金、违约金等）。

2、全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）经总承包人验收合格，劳务分包人在质量保修期内对其分包的劳务作业的施工质量承担责任。

第十九条  施工配合

1、劳务分包人应配合“专业承包人”对其工作进行的初步验收，以及“专业承包人”按总承包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；“专业承包人”或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按“专业承包人”的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由劳务分包人承担。

2、劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由“专业承包人”或施工场地内的第三方进行配合时，“专业承包人”应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

第二十条 违约责任

1、“专业承包人”违约责任

（1）在合同履行过程中，如“专业承包人”单方面解除合同，应向劳务分包人支付已实际发生的费用的20%作为违约金；

（2）因“专业承包人”违反合同约定原因在施工过程中解除合同的，“专业承包人”应结清劳务分包人已施工部分工程费用。

2、劳务分包人违约责任

（1）由于劳务分包人原因延期竣工，造成“专业承包人”违约并承担违约金的，该违约金由劳务分包人承担。

（2）因劳务分包人原因导致合同无法继续履行的，“专业承包人”有权解除合同，劳务分包人应按合同暂定价的20%向“专业承包人”支付违约金；

（3）如劳务分包人未按本合同约定完成相关义务，经“专业承包人”书面通知累计达三次后未进行整改到位或无法达到整改要求的，“专业承包人”有权解除合同或另行安排第三方完成，安排第三方实施完成的，其实施费用除从劳务分包人劳务报酬中扣除外，另还应向“专业承包人”承担其实施费用的20%作为违约金。

（4）工程完工后，竣工资料不完整、不符合规定要求或未及时移交，导致项目无法按期完成竣工验收，由此产生的一切损失由劳务分包人承担。

第二十一条 索赔

1、“专业承包人”根据专业分包合同向“总承包人”递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便“专业承包人”能遵守专业分包合同。

2、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

3、“专业承包人”未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由“专业承包人”承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向“专业承包人”索赔：

- 索赔事件发生后21天内，向“专业承包人”项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向“专业承包人”项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）“专业承包人”项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）“专业承包人”项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔未被认可，相关争议按合同约定的争议程序处理；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向“专业承包人”发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向“专业承包人”项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

4、劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给“专业承包人”造成经济损失，“专业承包人”可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

第二十二条  争议的处理方法

凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方首先协商解决，协商不成或者不同意协商的，一方可向“专业承包人”所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约一方通过诉讼方式向违约一方提出主张实现债权所需的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等，由违约方承担。

第二十三条 禁止转包或再分包

劳务分包人不得将本合同项下的分包作业转包或再分包给他人，如劳务分包人发生转包或再分包的情形，“专业承包人”书面通知之日起5日内要求劳务分包人整改完成，劳务分包人并向“专业承包人”支付50000.00元违约金；如劳务分包人未限期整改或拒绝整改，“专业承包人”有权解除合同，劳务分包人承担“专业承包人”所有损失（包括但不限于工期延误损失、委托第三方施工的费用等）并承担法律责任。

第二十四条 不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与专业分包合同中的定义相同。

2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知“专业承包人”项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，“专业承包人”应协助劳务分包人采取措施。“专业承包人”项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向“专业承包人”项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向“专业承包人”项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向“专业承包人”项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害在未移交劳务分包人之前由“专业承包人”承担，如已移交劳务分包人，则由劳务分包人承担；

（2）“专业承包人”和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（4）“专业承包人”提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由“专业承包人”承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

（5）延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、其他因素（如航空限高）影响劳务分包人履行合同约定义务的，已经引起或将引起工期延误的，由劳务分包人向“专业承包人”提请顺延工期报告，由此导致劳务分包人停工、窝工的费用（施工降效在综合单价中考虑，不在此类费用损失考虑中）损失由“专业承包人”依据劳务分包人提供的相应工期和费用损失资料向“总承包人”提出并由“总承包人”认可后进行支付；因此引起或将引起工期延误，“总承包人”要求赶工的，由此增加的赶工费用由“专业承包人”依据劳务分包人提供的相应费用增加资料向“总承包人”提出并经“总承包人”认可后进行支付。

第二十五条  文物和地下障碍物

1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场，并于4小时内以书面形式通知“专业承包人”项目经理，“专业承包人”项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，“专业承包人”和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。“专业承包人”承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知“专业承包人”项目经理，同时提出处置方案，“专业承包人”项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，“专业承包人”承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，“专业承包人”应报请有关部门协同处置。

第二十六条 合同解除

1、 如果“专业承包人”未经商议擅自不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，“专业承包人”仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

2、如劳务分包人未按本合同约定完成相关义务，经“专业承包人”书面通知达三次后未进行整改到位或无法达到整改要求的，“专业承包人”有权解除合同或另行安排第三方完成，其实施费用除从劳务分包人劳务报酬中扣除外，另还应向“专业承包人”承担其实施费用的20%作为违约金。

3、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，专业分包合同或专业分包合同终止，“专业承包人”应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后应尽快在“专业承包人”书面通知的合理期限内撤离现场，“专业承包人”应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

4、 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因“总承包人”原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，“专业承包人”和劳务分包人可以解除合同。

5、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，应尽快在“专业承包人”书面通知的合理期限内撤出施工场地。“专业承包人”应为劳务分包人撤出提供必要条件，按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第二十七条  合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向“专业承包人”交付劳务作业成果，并经“专业承包人”、总承包人、监理、设计、建设行政主管部门等单位验收合格后，本合同即告终止。

第二十八条 特别条款

1.劳务分包人发生以下违约情形的，为劳务分包人不履行本合同约定的主要义务，本合同自动终止：

- （1）“专业承包人”书面通知劳务分包人进场之日起7日历天内，劳务分包人未组织人员、设备、以及属劳务分包人提供的材料进场、或劳务分包人进场后未开展或未按“专业承包人”认可的进度计划完成阶段性施工任务。经“专业承包人”书面催告未在催告要求的期限内纠正的。

- （2）施工期间，劳务分包人未经“专业承包人”同意擅自停工，未在“专业承包人”责令复工的期限内复工的。

- （3）不按设计、施工的文件、图纸要求施工，经“专业承包人”责令整改、重作，未在要求的期日内完成整改、重作工作的。

- （4）劳务分包人未按合同约定，向“专业承包人”报送工程资料或报送工程资料不完整，在“专业承包人”催告提交的期限内仍未有效、完整提供工程资料的。

- 2.合同自动终止后劳务分包人应承担的义务和责任：

- 劳务分包人应按“专业承包人”书面通知的期限内，清空施工场地内属于“专业承包人”及其工作人员的物品、设施并向“专业承包人”移交施工场地，劳务分包人未按本条约定向“专业承包人”移交施工场地的，自“专业承包人”书面通知的期限届满之日起，施工场地内遗留物品、设施视为劳务分包人已遗弃，“专业承包人”有权进场开展场地整理及施工活动，并可对场内遗弃物品进行处置，且“专业承包人”因场地整理、处置场内遗弃物品、聘请第三方制作场地整理过程资料等事务所支出的费用由劳务分包人承担，若劳务分包人妨碍“专业承包人”及承包人委托的第三方进场开展工作的，由此给各方造成的损失全部由劳务分包人承担，且“专业承包人”可就劳务分包人妨碍正常工作秩序的行为向有权机关及相关部门要求予以予以处理。

- 劳务分包人按本合同约定缴纳的履约保证金扣归“专业承包人”所有，“专业承包人”的直接损失及合理预期利益（包括但不限于重新招标所需要的费用、重新招标导致工程价款增加部分的损失、工期延误导致“专业承包人”所需承担的违约金及赔偿金、“专业承包人”为主张合同权利所支付的各项费用等）由劳务分包人承担。

- 劳务分包人应按“专业承包人”书面通知的时间，委派代表对其已完成部分的工程部分进行现场计量，劳务分包人不按通知要求与“专业承包人”开展计量工作或拖延计量工作开展的，“专业承包人”可自行委托第三方工程造价咨询企业根据“专业承包人”持有的资料及现场状况对劳务分包人已完成工程量进行计量，委托费用由劳务分包人承担，并由“专业承包人”在应付劳务分包人工程款中直接扣除，受托第三方所确认的劳务分包人退场时的已完成工程量，作为结算工程量，双方对按此确定的工程量均放弃提出异议的权利；因劳务分包人不及时配合计量，给“专业承包人”造成的损失，由劳务分包人负责赔偿。

- 劳务分包人应按“专业承包人”书面通知的时间和要求，向“专业承包人”提交完整的工程资料（包括但不限于：隐蔽资料、影像资料、检测资料、经济资料等），劳务分包人未按通知要求及时提交完整、符合要求的工程资料的，承包人可委托第三方代为检测、编制，检测、编制费用由劳务分包人承担，并由“专业承包人”在应付劳务分包人工程款中直接扣除，因劳务分包人未及时提交完整工程资料导致“专业承包人”的损失以及对外承担的违约金、赔偿金，由劳务分包人负责赔偿。

- 劳务分包人已实施部分的质量责任（含缺陷修复责任，缺陷责任期自整体竣工验收合格之日起2年）由劳务分包人负责，劳务分包人未承担质量责任的，“专业承包人”有权委托第三方承担，由此产生的费用全部由劳务分包人承担，该部分费用由“专业承包人”在应付工程款中直接扣减，应付工程款不足扣减的，由劳务分包人另行赔偿。

- 应付劳务分包人工程费用暂停支付，待整体竣工验收合格及项目结算审核完成后，由“专业承包人”与劳务分包人另行办理结算。结算时应优先扣除按本合同约定应由劳务分包人承担的各类费用、违约金、赔偿金、以及因劳务分包人未履行合同义务导致“专业承包人”的损失；扣除后如有剩余，余额支付给劳务分包人；若剩余费用不足以弥补“专业承包人”损失的，差额部分由劳务分包人赔偿给“专业承包人”。

- 3.合同自动终止后“专业承包人”的权利

- （1）“专业承包人”有权就劳务分包人未完成的工程内容另行委托第三方单位承接，并有权就因此各类费用（包括且不限于：现场证据保全费用、开展招标所需支付的费用等）以及合同终止导致“专业承包人”的损失（包括且不限于：重新招标导致工程价款增加部分的损失、工期延误导致“专业承包人”所需承担的违约金及赔偿金、“专业承包人”为向劳务分包人主张合同权利所支付的各项费用、委托第三方对劳务分包人已完成工程的工程量进行测定的费用、对劳务分包人已完成工程进行检验、检测的费用等）要求劳务分包人承担，且“专业承包人”有权就上述费用、款项在应付劳务分包人价款中直接予以扣减。

- （2）“专业承包人”有权就劳务分包人在本合同履行期间存在的违约行为，要求劳务分包人承担违约责任及赔偿责任。

- （3）“专业承包人”有权要求劳务分包人就其完成的工程项目，按本合同约定履行质量保证责任及瑕疵修复责任。

- （4）“专业承包人”有权暂不支付劳务分包人已完成工程项目的剩余款项，直至本条约定的支付条件成就后，按约定支付。

- （5）劳务分包人未足额支付民工工资或存在其他拖欠款项的，“专业承包人”有权根据有权机关的要求、指令，将应付劳务分包人的工程款直接用于为劳务分包人垫付民工工资或拖欠费用。

- 注：本合同自动终止的，本合同约定中对终止后双方权利、义务有影响的条款以及合同约定的违约、赔偿的条款仍对双方有效。

第二十九条  通知和送达

1、“专业承包人”收件地址（送达地址）：           ，指定收件人：       ，联系电话：            ，指定收件邮箱：     /     ；

劳务分包人收件地址（送达地址）：       ，指定收件人：   ，联系电话：    ，指定收件邮箱：    ；

2、本合同中所涉及的一切信息往来及文件、文书（包括但不限于人民法院、仲裁机构等发出的通知书、传票、裁判文书等）等书面材料送达均通过本合同约定的指定收件人、联系电话和收件地址（送达地址）进行通知和送达。

3、任何一方变更送达地址必须书面通知其余各方，否则视为送达地址没有变更，相关文书材料被快递企业退回之日视为送达。

4、因以上地址注明不准确，或以上地址变更后未及时书面告知合同另一方的确认送达地址的，导致合同往来文件及法律文书被拒绝签收等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

5、对于一方向对方发出的授权委托书明确具体授权事项及授权人员的，授权人员在授权范围内接收相关文件、资料和财产的，视为已送达和接收。

第三十条  合同廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

第三十一条 合同份数

本合同一式 6 份，“专业承包人”执 3 份，劳务分包人执 6 份，均具同等法律效力。

第三十二条 补充条款

1、劳务分包人应严格按照国家、省、市、区颁布的相关《农民工实名制管理办法》执行。

2、劳务分包人每月应按照民工花名册、考勤表按时足额的向所属民工支付工资；劳务分包人应优先将“专业承包人”支付的劳务报酬用于支付所属民工的工资；劳务分包人有拖欠、克扣工人劳动报酬或材料商材料款行为的，“专业承包人”有权在劳务分包人的劳务报酬中扣除相应款项，并直接支付给劳务分包人所属工人或材料商，且“专业承包人”有权对劳务分包人处以3倍欠付款项的违约金，相关款项可直接从劳务报酬中扣除，不足部分向劳务分包人追偿。若由此而造成相关人员集体上访或行政主管部门，每发生一次，劳务分包人承担 5 万元整的违约金，拖欠的工资有权从工程款中扣除相应金额，交由工程所在地行政主管部门或发放，且有权因此单方面终止合同。

3、劳务分包人派驻现场的项目经理和现场管理人员应与投标文件承诺的一致。项目经理和现场管理人员（安全员、成本人员）须常驻现场，负责该工程的施工、安全管理和协调工作等。

4、除“专业承包人”提供交由劳务分包人管理的设备、设施及材料外的其他设备、设施及材料均由劳务分包人负责，费用包含在投标报价中。

5、施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由劳务分包人负责，并承担相关费用。

6、若因劳务分包人原因，造成“专业承包人”的综合评价信用分（合同履约评价、企业通常行为评价、质量安全动态检查等）被扣分的，劳务分包人应赔偿由此给“专业承包人”造成的全部损失，并按5000元/分支付违约金，劳务分包人不得有异议。

7、劳务分包人有义务为其施工人员购买相关社会保险，或将相关人员纳入“专业承包人”购买项目工伤保险人员名单（按其造价占比承担购买项目工伤保险金额），未购买工伤保险或未纳入项目工伤保险人员名单的民工，一律不得准许进入工地施工。属因劳务分包人未落实安全措施导致工伤或第三人人身财产损失的，或因未购买相关社会保险或未能将相关人员纳入项目工伤保险人员名单造成工伤责任无法向社保机构报销的，概由劳务分包人承担责任。

8、本项目劳务分包人必须配合“专业承包人”发包的专业工程：在施工过程中，并承诺不收取超成本的配合费。

9、工程量清单中载明的项目，劳务分包人在施工时出现遗漏的项目时，按照相关计量、计价规则属于应计费的项目，应配合“专业承包人”完成相关变更管理办法手续后，按实结算。

10、因特殊原因造成工期延长或为保证质量安全而必须采取分段施工所发生的所有费用应向“专业承包人”提出书面请示、编制专项方案、经同意后方可实施，并获得工期及费用的补偿。

11、本项目所有放线费用由劳务分包人承担，并按规定进行监督。

12、劳务分包人应按泸州市主管部门要求搭设实名通道并做好防尘监测和记录。

第三十四条 合同生效

1、合同订立地点：泸州市江阳区。

2、本合同自双方法定代表人（或授权代表，授权代表需持签约授权委托书）签字并加盖公章（或合同专用章）且收到劳务分包人按采购文件规定的履约保证金之日起生效。

附件一：质量保修书

附件二：职业健康、安全文明施工协议

附件三：保障农民工工资承诺书

附件四：《工程量清单》

| “专业承包人”（印章）：泸州兴阳建川实业有限公司 联系地址：泸州市江阳区张坝西门综合楼1楼 社会统一代码：915105000761080508 法定代表人或委托代理人： 开户银行：工商银行泸州城西支行 账 号：2304346109201043757 电 话： 0830-6522205 | 劳务分包人（印章）： xxxxx 联系地址： 社会统一代码： 法定代表人或委托代理人： 开户银行： 账 号： 电 话： |
| --- | --- |

附件一：

泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程项目劳务分包工程

工程质量承诺书

“专业承包人”：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务分包人：xxxxx

“专业承包人”与劳务分包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程项目劳务分包工程（工程名称）签订保修承诺书。

一、工程保修范围和内容

劳务分包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括边坡治理，土方开挖、土方回填夯实、路灯、路面、挡土墙，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

/

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为 2 年； 2 年

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7.其他项目保修期限约定如下：其余2年。

三、保修责任

1.属于责任范围、内容的项目，劳务分包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。劳务分包人不在约定期限内派人保修的，可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，劳务分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，劳务分包人实施保修。

4.质量保修完成后，由“专业承包人”或使用人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证的退还

质量保证金按审定的金额 5%计留，缺陷责任期限满 2年后，14 日内扣除自行产生的费用维修后（这是指因劳务分包人责任产生的维修费用），无息返还质保金。如由劳务分包人责任引起的维修费用高于计留的质保金，由劳务分包人予以补足。

六、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

/

本工程保修承诺书，由“专业承包人”、劳务分包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

“专业承包人”：    （公章）                 劳务分包人：    （公章）

法定地址：                               法定地址：____________________

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：________________（签字）     委托代理人：_____________（签字）

电    话：____________________           电    话：_____________________

传    真：____________________           传    真：_____________________

电子邮箱：____________________           电子邮箱：_____________________

开户银行：____________________           开户银行：_____________________

帐    号：____________________           帐    号：_____________________

邮政编码：____________________           邮政编码：_____________________

附件二：

职业健康、环境保护、安全生产管理协议书

“专业承包人”：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务分包人：xxxxx

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针， 保证工程的施工安全，确保甲乙双方人员的安全与健康，依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的法律法规和地方规章制度，为明确双方在泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程项目施工过程中的安全管理的权利、义务和责任等事项，在公平和诚实信用的原则基础上，经双方协商达成一致，订立本协议。

一、双方的权利和义务

（一）“专业承包人”的权利

1.审核劳务分包人的安全资质以及相关业绩，审核不合格的不予分包工程。

2.要求劳务分包人建立健全分包工程施工安全管理组织机构，严格执行国家安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度，落实安全生产责任制、事故防范措施和应急处理。

3.要求劳务分包人履行安全生产职责，并对劳务分包人履行安全生产职责情况进行监督。

4.对劳务分包人安全生产情况进行监督检查，劳务分包人必须接受检查，对查出的问题劳务分包人应按照要求及时整改，有权对劳务分包人的“三违”（违章指挥、违章操作，违反劳动纪律）行为进行制止和按规定处罚，若发现劳务分包人施工现场存在重大安全隐患，有权要求劳务分包人停工整改。

5.有权制止劳务分包人未经入场安全教育的施工作业人员在现场进行施工作业

6.有权对劳务分包人制定的安全管理方案以及措施进行审查，并对无安全措施和方案、措施落实不到位的危险施工进行制止。

7.有权对劳务分包人进入施工现场的设备、设施进行安全检查，对不符合安全要求的设备设施有权拒接进入施工现场。

8.有权对劳务分包人施工人员的劳动保护着装及特种劳动防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权制止其作业。

9.有权对劳务分包人管理人员的能力和水平做出评价，对于不能胜任的管理人员，“专业承包人”有权要求劳务分包人限期换人。

10.有权对劳务分包人作业人员基本素质情况（身体情况、年龄等）进行检查，对不能满足要求的人员有权进行清理，并要求劳务分包人支付违约金。

11.有权将对劳务分包人现场安全管理状况进行定期评价，评价的结果将作为“专业承包人”支付安全生产费用的重要依据之一。如劳务分包人安全生产达不到一定的水平，导致现场存在重要问题或隐患，且经“专业承包人”指出后未及时整改的，必要时，“专业承包人”将安排人员进行整改，则相关费用从劳务分包人的安全生产费用中扣除。

12.在施工期间，劳务分包人安全、文明施工达不到合同要求或者存在严重安全隐患，经“专业承包人”催告拒绝整改或二次整改仍达不到要求的，“专业承包人”有权提出由于劳务分包人违约责任而解除合同要求。

（二）“专业承包人”的义务

1.认真贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和标准以及相关安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

2.负责对劳务分包人作业人员进行安全教育，对特种作业人员备案检查，杜绝无证上岗。

3.负责向劳务分包人明确施工作业区域的施工范围，如实告知施工现场危险因素、危险源和安全管理要点。

4.负责审批劳务分包人编制的安全技术方案/措施，并对其控制措施的实施情况进行监督检查。

5.发生事故后积极组织抢救，防止事故扩大，并按照相关事故管理相关规定进行报告。

6.负责向劳务分包人如实告知施工作业可能涉及的职业健康危害和防护措施。

7.负责向劳务分包人提出对施工现场所涉及的文物、地方政府对是施工现场周边环境保护的要求。

8.其他根据项目要求应尽的义务。

（三）劳务分包人的权利

1.有权对“专业承包人”的安全管理工作提出合理化的建议和改进意见。

2.对“专业承包人”违章强令劳务分包人冒险作业行为，有权拒绝执行。

3.发生严重危及劳务分包人人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，劳务分包人有权采取必要的避险措施。

（四）劳务分包人的义务

1.认真贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和标准以及执行安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

2.劳务分包人实现以下安全目标：

——不发生人身死亡及以上的责任事故；

——不发生重伤及以上事故；

——不发生火灾；

——不发生集体食物中毒事件；

——不发生流行性传染病；

——不发生重大环境污染事件；

——不发生对施工区附近的安全生产造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害、安全责任事件或停机、停堆事件等）；

——不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件）；

——不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失。

3.劳务分包人必须建立生产安全控制指标体系，对以下事故进行控制：

——重伤事故 ；

——轻伤事故 ；

——未遂事件；

——盗窃事件；

——隐患（不安全条件或安全方面的不符合）；

——违章和不良习惯（不安全行为）；

——其他相关安全风险点；

4.劳务分包人应指定有专业资格的安全管理人员与“专业承包人”的安全管理部门接口，参与协调和管理。安全协调的内容包括作业安全、职业健康、消防、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

5.发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，劳务分包人应通过“专业承包人”与有关单位协商，确定协调的责任和方法，必要时可签订相关协议，并报“专业承包人”备案。

6.劳务分包人安全的管理责任包含但不限于以下内容：即现场安全（安全设施、安全措施、设备、材料保卫、安全监督和管理）、现场清洁（日常清洁和维护，包括所需的人员、材料和设备）、与现场其它分包的协调和管理。

9.劳务分包人在任何区域临时拆除安全防护措施，必须经过“专业承包人”安全管理人员的批准，并设置临时性替代措施和警告标志，作业完成后负责恢复被拆除的临边防护措施，并通知该区域“专业承包人”安全部门进行查验。

10.劳务分包人须保其员工（包括劳务工，下同）的基本素质满足以下要求：

——身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其他影响正常工作的严重疾病。

——无犯罪记录。

——无吸毒、赌博、嫖娼等违法行为。

——文化程度（教育水平）与所从事的工种相适应。

——工作经验（经历）与所从事的工种相适应。

——劳务分包人必须指定授权部门或授权人员检查、确认上述基本要求的符合性，并在申请入场时以书面形式予以承诺。

11.劳务分包人的所有特殊工种人员必须持证上岗，“专业承包人”有权对其进行抽查考核。这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、脚手架工、电工、油漆工、危险品保管员等。

12.劳务分包人应根据“三级”安全教育的有关要求，对作业人员进行队级（项目级）和班组级安全教育和培训。

13.劳务分包人应按照法规要求对项目的安全投入做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于建立、维护、改善施工安全环境条件和作业安全条件。劳务分包人应按照工程实际在工程进度款支付报告中提交现场安全管理效果情况报告、相应的安全生产费用投入清单及投入凭证。

14.劳务分包人应对其员工实行直接的安全管理，劳务分包人以任何用工形式使用的长期劳务工和短期/临时劳务工，都属于劳务分包人员工，劳务分包人对其安全管理负有全部责任。禁止劳务分包人以转包、使用包工头挂靠施工等非法方式使用员工及劳务工；对劳务分包人任何形式用工而产生的安全隐患、事件、事故，“专业承包人”按合同要求追究劳务分包人的责任。

15.劳务分包人应依法法律、法规及“专业承包人”规定发放劳动防护用品，严禁从劳务工工资中扣除劳保费用，一经发现，严肃处理。

16. 劳务分包人应遵守“专业承包人”制定施工现场的文明施工措施，建立和保持施工现场的良好秩序，包括物料堆放的安全和整齐，安全标志和宣传标志清楚而醒目，废料、废物分类收集且及时，道路畅通，场地整洁。

17.劳务分包人应遵守“专业承包人”现场作业的基本安全条件要求，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、吸烟点等，并对临边现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件要求。

18.劳务分包人应尽可能使作业现场的基本安全条件规范化、标准化；现场使用的安全围栏、孔洞盖板、人孔挡板、警示带、标志牌、安全器材等均应符合国家标准要求。

19.劳务分包人对带入“专业承包人”现场的施工机械、施工机具和施工作业材料的安全性负责，禁止使用根据国家标准应予予以淘汰的设备、材料和机具。

20.劳务分包人应正确购买使用专用安全合格器材，诸如安全围栏、警示标志、孔洞挡板、电缆护板、临边防护材料、安全网、脚手架、立体封闭材料、灭火器具、安全标志牌、警示带、警示绳、安全照明器具、警示灯具等。

21.劳务分包人应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》规定。

22.劳务分包人应严格执行国家关于脚手架的相关国标要求，脚手架的搭设严格按方案施工。

23.劳务分包人应参照国家关于事故的标准，建立生产安全事件报告准则；对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，应建立事故快速报告制度，即在事件、事故发生后，立即口头、书面报告“专业承包人”。

24.劳务分包人负责本单位职工的工伤保险，劳务分包人负责购买所使用的临时劳务工的工伤保险。

二、违约责任与处理

1.发生事故时，甲乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由事故责任方承担。

2.发生的事故，应经事故调查确认责任，事故调查和报告应符合国家的有关规定。

3.由于“专业承包人”违约造成的事故，由“专业承包人”承担责任及经济损失。

4.由于劳务分包人违约造成的事故，由劳务分包人承担责任及其经济损失，并按规定追究有关人员的责任并报告“专业承包人”。由于劳务分包人工程质量、购买材料的质量原因导致的事故，由劳务分包人承担责任及其经济损失。

5.对劳务分包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，劳务分包人应按有关规定向“专业承包人”支付违约金，并由劳务分包人承担相应损失。

6.由于劳务分包人不接受“专业承包人”安全教育，不服从“专业承包人”现场安全管理，不按规定使用劳动防护用品，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律而造成的事故和事件，由劳务分包人承担责任以及全部经济损失，同时“专业承包人”有权追究劳务分包人违约责任。

7.由于劳务分包人违反“专业承包人”或者总承包人安全管理制度和规定，违反安全操作规程，安全技术措施不落实、安全管理不到位等劳务分包人原因而造成的事故，由劳务分包人承担责任及全部经济损失，同时“专业承包人”有权追究劳务分包人违约责任。

8.劳务分包人拒不执行“专业承包人”提出的安全管理改进意见，对安全管理不到位或安全管理失控、违章频发的，“专业承包人”有权令其停工整改或单方面解除分包合同，劳务分包人承担责任及由此造成的全部经济损失，同时“专业承包人”有权追究劳务分包人违约责任。

9.对于劳务分包人在施工中发生人身伤亡、火灾、爆炸、设备等事故，“专业承包人”有权按照“专业承包人”管理规定的要求进行经济违约处罚。发生影响恶劣事故的，“专业承包人”有权单方面解除本合同。

10.项目安全生产管理制度

10.1安全文明施工检查

“专业承包人”会同建设单位、监理单位组织以下类型安全文明施工检查，劳务分包人项目负责人和安全管理人员必须按时参加，另有要求时按要求执行，凡无故缺席、未按要求参加的项目负责人按200元/次支付违约金、安全员按100元/次向“专业承包人”支付违约金。

（1）每周组织每周例行安全文明施工综合检查；

（2）不定期组织相关单位开展各类专项（临电、消防、外架、“三宝、四口、五临边”、机械、文明施工等）；

（3）停工、复工检查；

（4）节假日检查；

（5）夏季、冬季、雨季等季节性专项检查；

10.2施工安全风险管控和事故隐患排查治理工作

劳务分包人应服从“专业承包人”的安全生产管理，具体负责分包范围内的施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作。施工安全风险分级管控包括：（1）建立安全生产风险分级管控制度；（2）制定风险分级管控实施方案并有效实施；（3）按规定进行安全生产风险分级、管控；（4）建立本单位安全生产风险分级管控台账；（5）按规定进行安全生产风险告知；（6）其他安全风险管控工作相关内容。未按要求开展施工安全风险分级管控工作的按2000元/项向“专业承包人”支付违约金，并限期内完成整改。

10.3隐患整改销项

对于项目安全检查中发现的问题，在复查过程中发现未及时按照要求落实整改销项并反馈的，根据未整改完成项数量，对相关单位、责任人按不低于200元/项标准向“专业承包人”支付违约金，整改通知单中针对具体项有另行要求时参照其执行。

10.4安全文明施工相关会议

“专业承包人”不定期组织召开各类安全文明施工相关会议，对上一阶段安全文明施工情况进行总结，对下一阶段安全文明施工管理重点做重点部署，并按照“定人、定时间、定措施”三定原则部署落实整改，劳务分包人项目负责人、安全员必须按时参加会议，不得无故缺席。凡无故缺席、未按要求参加的人员按200元/人.次向“专业承包人”支付违约金。

10.5安全活动

项目部定期组织开展消防、中毒、防洪、防汛、中毒、疏散等应急救援演练活动，劳务分包人须严格按照“专业承包人”要求参加，否则将按2000元/次向“专业承包人”支付违约金。

10.6临电管理

（1）劳务分包人须配备专业电工，持电工特殊工种操作证件上岗，严禁使用无操作证人员进行临电安装和维修工作，非电气专业人员严禁乱动电气设备，机械检修前必须拉闸断电、电箱上锁，挂（禁止合闸）牌，否则按1000元/次向“专业承包人”支付违约金，若因违规操作发生事故，由违规操作人员所属单位承担一切责任。

（2）操作人员使用各类电气设备时，必须认真执行安全操作规程，开机前要认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，接零保护线端子有无松动，漏电保护器是否可靠，机械是否正常，严禁电器设备、机械带病运行，发现问题立即向各自分包单位现场管理人员、总包单位现场管理人员等汇报协调解决；凡行带病运行、违章接线的，一经查出按500元/条向“专业承包人”支付违约金。

（3）操作人员须服从电工的安全技术指导，劳务分包人须重视电工提出的有关安全用电合理意见，不得以任何理由强迫电工违章作业，一经查出强令冒险作业的按2000元/次向“专业承包人”支付违约金。

（4）对于以下违章用电行为，“专业承包人”有权立即勒令停止使用并拆除违规用电设备、设施，且按对应标准支付违约金：

1）凡用电设备（包括照明灯具、机械设备、电动工具等）无专用开关箱，一经查出按1000元向“专业承包人”支付违约金，并立即拆除违规用电设备。

2）凡开关箱配置不到位，无漏电保护器、未接保护零线或不规范（须接在保护端子板上）、直接从开关上口接线、电线浸泡在水中或未架空或过路保护、使用花线、电箱未关门、电箱倒放在地上未挂空或设支架等，一经查出按1000元/项向“专业承包人”支付违约金并停止作业。

3）当班作业完毕后，电箱须拉闸断电、关门上锁，否则按100元/次向“专业承包人”支付违约金。

10.7特殊工种上岗

特种作业必须持证上岗，且须在有效期内进行作业，主要现场涉及的特殊工种如下：电工；建筑起重机械安拆工、司机、信号工及司索工；架子工；高处作业吊篮安、拆工；电、气焊工证件；高处作业吊篮操作工证件须由吊篮使用单位专业技术人员对操作人员进行培训、考核合格后颁发；

凡从事以上施工内容但未持证上岗人员，一经查出，相关单位应向“专业承包人”支付违约金2000元，并将违章人员清退出场。

10.8消防管理

（1）消防设施进场验收

1）现场所有消防设施进场均须履行进场验收手续，不合格品严禁进场，否则相关单位应按1000元/次向“专业承包人”支付违约金；

2）劳务分包人负责各自加工区、库房、作业点的灭火器配备，否则按1000元/处向“专业承包人”支付违约金。

（2）动火作业

1）现场电、气焊动火作业人员必须持有效特殊工种操作证上岗，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金；

2）施工现场明火作业（电、气焊、金属切割等）必须履行动火审批手续，作业前周边易燃、易爆物清理到位，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金。

3）动火证必须规定动火人、动火时间、动火地点及动火施工情况，同时指定一名动火监护人，并准备好消防器材，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金。

4）作业人员严格按照动火证规定的时间、地点、范围内作业，不得擅自更改，如有变化应重新办理动火作业许可证，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金。

5）动火监护人应坚守岗位，不得擅自离开，发现情况及时采取措施并向有关人员汇报，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金。

（3）氧气、乙炔气瓶安全管理制度

1）乙炔瓶、氧气瓶应设仓库单独存放，不准和其他物品合用一库，未经使用的实瓶和用后返回仓库的空瓶应分开存放，排列整齐严禁混放，否则按200元/次向“专业承包人”支付违约金。

2）仓库的位置应远离明火与热源，否则按200元/次向“专业承包人”支付违约金。

3）库区周围15m内，不得存放易燃易爆物品，不准存放油脂、腐蚀性、放射性物质，否则按200元/次向“专业承包人”支付违约金。

4）仓库内外应有良好的通风与照明，照明要选用防爆灯具，否则按100元/次向“专业承包人”支付违约金。

5）氧气、乙炔气瓶距明火距离不得小于10米，氧气、乙炔气瓶安全距离不得小于5米，气瓶防震胶圈不得少于两个，各类气瓶减压阀及压力表、乙炔气瓶防回火装置必须灵敏、齐全有效，不得倒放，否则按200元/处向“专业承包人”支付违约金。

10.9库房及加工区管理制度

（1）劳务分包人搭设库房或布置加工区前必须与“专业承包人”现场管理人员协商，征得同意后在指定地点进行搭设，严禁擅自搭设库房，否则按2000元向“专业承包人”支付违约金，且须于1天内立即拆除。

（2）库区围栏外侧每隔5m应设醒目的“严禁烟火”的标志牌，消防设施要齐全有效，并设置符合总包单位要求的门牌、库房管理制度牌、责任人及联系方式公示牌等，否则按200元/处向“专业承包人”支付违约金。

（3）库房、加工区内所有材料必须上架或装箱存放，标识统一、准确、规范，严禁乱堆、乱码，否则按1000元/次标准向“专业承包人”支付违约金；

（4）库房内严禁住人，严禁使用大功率电器，否则按2000元/次标准向“专业承包人”支付违约金，并勒令立即搬出。

（5）所有加工区必须与其他区域全部进行围护，严禁随意随处加工，否则按1000元/次标准向“专业承包人”支付违约金。

（6）切割机切割作业时，必须在前端设置防护罩，防止火星四溅，严禁前方正对施工通道、库房等部位切割，否则按200元/次向“专业承包人”支付违约金。

10.10其他各项相关违约标准

（1）安全管理

1）进入施工现场未佩戴安全帽，每人按100元向“专业承包人”支付违约金；未正确系挂帽带，每人按50元向“专业承包人”支付违约金；使用破损安全帽或不符合国家要求无合格证及检测报告的，每人按100元向“专业承包人”支付违约金。

2）2m及以上登高作业、临边作业未系挂安全带和吊篮作业安全带未并锁扣有效连接在安全绳上的，按200元/人向“专业承包人”支付违约金。

3）穿拖鞋、高跟鞋、裙子、短裤进入施工现场，按100元/人·次向“专业承包人”支付违约金。

4）在现场赤裸上身作业，按50元/人·次向“专业承包人”支付违约金。

5）不到指定地点而在现场随意吸烟，按100元/人·次向“专业承包人”支付违约金。

6）严禁从高处往下倾倒垃圾，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金；

7）在现场使用电饭锅、电磁炉、烤火炉、热得快等大功率生活电器，按500元/处向“专业承包人”支付违约金，并没收违规设施。

8）严禁任何人员将施工人员以外的父母、子女、婴幼儿等家属带到施工现场，否则按1000元/次向“专业承包人”支付违约金。

9）凡酒后上岗的，按500元/人·次向“专业承包人”支付违约金；凡打架斗殴的，按不低于2000元标准向“专业承包人”支付违约金。

10）架体密目网封闭不严的，按200元/处向“专业承包人”支付违约金；落地架底部基础未硬化或未垫设跳板的，按100元/处向“专业承包人”支付违约金，并要求立即拆除；外架水平防护和道路上防砸措施不到位的按200元/处向“专业承包人”支付违约金，连墙件未按方案要求搭设的或者擅自拆除的，按500元/处向“专业承包人”支付违约金。

11）外架搭设、拆除和高空作业过程中，未按要求安排监督旁站人员的，按500元/次向“专业承包人”支付违约金；在现场拆除作业时，闯入警戒区域或不听旁站人员劝阻的，按1000元/次向“专业承包人”支付违约金，若发生事故，由违章人员单位承担一切事故后果。

12）现场未开展安全生产分级管控、风险源辨识和危险源治理措施，按1000元/项向“专业承包人”支付违约金。

13）现场未开展日常安全生产管理和隐患排查治理活动，按1000元/项向“专业承包人”支付违约金。

14）涉及有限空间作业，未按照《四川省有限空间作业安全管理规定》执行、未按照有限空间“三、五、七”工作法实施作业的，“专业承包人”有权要求劳务分包人按1000元/起～2000元/起标准向“专业承包人”支付违约金，造成责任和经济损失的，由劳务分包人承担责任及全部经济损失。

15）由于劳务分包人违反“专业承包人”或者总承包人安全管理制度和规定，违反安全操作规程，安全技术措施不落实、安全管理不到位、不配合“专业承包人”的安全管理，“专业承包人”有权要求劳务分包人按100元/起～2000元/起标准向“专业承包人”支付违约金。

16）由于劳务分包人违反“专业承包人”或者总承包人安全管理制度和规定，违反安全操作规程，安全技术措施不落实、安全管理不到位等劳务分包人原因而造成的人员受伤（未达到伤残标准和生产事故标准）、影响较大的安全事件，“专业承包人”有权要求劳务分包人按1000元/起～10000元/起标准向“专业承包人”支付违约金。

17）劳务分包人安排到项目现场的人员应第一时间配合“专业承包人”录入工伤保险系统，由于劳务分包人原因造成劳务分包人人员未录入工伤保险系统的，“专业承包人”有权要求劳务分包人按1000元/人标准向“专业承包人”支付违约金，造成责任和经济损失的，由劳务分包人承担责任及全部经济损失。

（2）文明施工

1）劳务分包人所有人员（包括管理人员）进入施工现场必须穿戴反光马甲，劳务分包人作业人员反光马甲样式、材质必须统一，管理人员可单独统一，若在现场抽查发现不符合要求按50元/人，作业人员所属单位应向“专业承包人”支付违约金，管理人员所属单位按100元/人向“专业承包人”支付违约金。

2）严禁在安全通道上长时间存放任何材料等，存放时间不得超过30分钟，不得堵塞通道，否则按500元/次向“专业承包人”支付违约金；

3）现场材料堆码未按现场平面布置区域随意堆码的，按1000元/处向“专业承包人”支付违约金；凡材料未堆码整齐的，按500元/处向“专业承包人”支付违约金；违规堆码且不整改的，按1000元/处·天向“专业承包人”支付违约金。

4）故意损坏现场设施，除照价赔偿以外，还需承担赔偿不低于赔偿价的20%且不低于200元标准向“专业承包人”支付违约金。

5）未履行当日工完场清的、污染通道或其他区域未立即清理的，按500元/处·天向“专业承包人”支付违约金。

6）在厕所以外区域随地大小便的，按500元/人·次向“专业承包人”支付违约金。

10.11劳务分包人在施工过程中，如果因职业健康、文明施工和环境保护问题受上级主管部门处罚一次，则劳务分包人向“专业承包人”支付违约金本工程安全文明施工费的1%；如果因职业健康、文明施工和环境保护问题，上级主管部门要求停工整顿一次，则劳务分包人向“专业承包人”支付违约金本工程安全文明施工费的2%；违约金从工程进度款中扣除，处罚决定以本项目所在区级及以上职能部门的处罚为依据。

10.12施工期间劳务分包人发生一般及以上生产安全事故的，安全文明施工费中的安全施工费按应计费率的60%计取，同时，“专业承包人”有权要求劳务分包人按30万元/人～50万元/人标准向“专业承包人”支付违约金，违约金从工程进度款中扣除；处罚决定以本项目所在区级及以上职能部门的处罚为依据。

10.13劳务分包人在施工过程中，发生工伤伤残1～10级（以工伤认定资料为依据），“专业承包人”有权要求劳务分包人按1万元/人～10万元/人标准向“专业承包人”支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

10.14劳务分包人在施工过程中，发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，“专业承包人”有权要求劳务分包人按10万元/起～20万元/起标准向“专业承包人”支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

10.15工地地面应做硬化处理而未做的，其安全文明施工费中的文明施工费按应计费率的60%计取。

三、争议解决办法

因履行本协议发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。

四、效力及其它

本协议作为工程合同的补充，经双方签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力，同时生效，同时终止。

本协议未尽事宜按国家及地方政府有关规定执行。

甲    方：                         乙    方：

（公章）                           （公章）

法定地址：                         法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人： （签字）

附件三：

保障农民工工资承诺书

致：泸州兴阳建川实业有限公司

为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人以  xxxxx  公司法定代表人的身份，就我公司承接的泸州龙透关沱江大桥及连接线工程项目排水工程项目劳务分包工程，郑重承诺：

1.严格遵守《劳动法》《保证农民工工资支付条例》等国家和地方关于农民工用工及工资支付的有关规定。

2.按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》，明确工资发放方式、标准及支付时间等。

3.将农民工工资按月足额支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

4.我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的民工的用工管理。

5.我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，及时按承包方要求送交各项资料。

6.我公司民工工资的支付工作接受承包方的监督管理，若本公司出现违反民工工资支付相关法律法规及本承诺书条款的行为，全部责任由我公司承担。

7.若发生拖欠或克扣民工工资行为造成民工讨薪、上访等事件，本公司愿意接收相关部门处罚，并配合解决。

承诺单位：

法定代表人或委托代理人：

承诺时间：

附件四：《工程量清单》